## LEIA-ME
Análise Crítica · CAJUEIRO
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21400000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.68%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.68%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 67%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 65.5%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 14017000
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 236925.2
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 382000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 154979.44
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 14314736.27
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 14314736.27
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 61781.96
[5 empty] | Argamassa industrializada | 44220.37
[5 empty] | Material hidrossanitário | 31720.14
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 41041.31
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 58161.42
Total |  |  | 0 |  | Total | 236925.2
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 200553.59
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 181446.41
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Plataforma elevatória |  |  | 71000
Total |  |  | 183300 |  | Total | 382000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 22849 |  |  | 36484.25
Medição de instalações hidráulicas · NF 33277 |  |  | 42951.28
Medição de instalações elétricas · NF 78149 |  |  | 37865.25
Encargos e INSS do mês · NF 11244 |  |  | 37678.66
Total |  |  | 154979.44 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 1209946.33
| Orçamento | 21400000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1242014.71
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 32068.38
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.68%
| % executado do mês | 3.68%
| % previsto acumulado | 67%
| % executado acumulado | 65.5%
01 | Crédito do orçamento | 14017000 | 65.5%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 236925.2 | 1.107%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8565%
07 | Receita de personalizações | 382000 | 1.785%
08 | Contas a pagar dos medidos | 154979.44 | 0.7242%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 14314736.27 | 66.89%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 349509.49 | 1.633%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21489880
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.59%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.59%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 70.59%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 69.09%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 14847358.092
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 240572.92
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 399500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 149338.74
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 15149965.47
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 15149965.47
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 40523.37
[5 empty] | Argamassa industrializada | 44741.74
[5 empty] | Material hidrossanitário | 55905.26
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 50588.27
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 48814.28
Total |  |  | 0 |  | Total | 240572.92
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 209741.25
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 189758.75
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Plataforma elevatória |  |  | 71000
Total |  |  | 183300 |  | Total | 399500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 16641 |  |  | 40748.34
Medição de instalações hidráulicas · NF 77518 |  |  | 29135.64
Medição de instalações elétricas · NF 62299 |  |  | 49117.14
Encargos e INSS do mês · NF 28795 |  |  | 30337.62
Total |  |  | 149338.74 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 814855.02
| Orçamento | 21489880 |  |  | Valor desembolsado no mês | 835229.2
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 20374.18
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.59%
| % executado do mês | 3.59%
| % previsto acumulado | 70.59%
| % executado acumulado | 69.09%
01 | Crédito do orçamento | 14847358.092 | 69.09%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 240572.92 | 1.119%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.853%
07 | Receita de personalizações | 399500 | 1.859%
08 | Contas a pagar dos medidos | 149338.74 | 0.6949%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 15149965.47 | 70.5%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 371426.802 | 1.728%
| Resultado do mês anterior | 349509.49 | 1.633%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21579760
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.48%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.48%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 74.07%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 72.57%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 15660431.832
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 284802.3
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 417000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 125336.38
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 16025757.43
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 16025757.43
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 40643.05
[5 empty] | Argamassa industrializada | 74953.6
[5 empty] | Material hidrossanitário | 61944.46
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 52782.66
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 54478.53
Total |  |  | 0 |  | Total | 284802.3
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 142707.75
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 129111.67
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 145180.58
Plataforma elevatória |  |  | 71000
Total |  |  | 183300 |  | Total | 417000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 84920 |  |  | 41085.66
Medição de instalações hidráulicas · NF 20305 |  |  | 33148.07
Medição de instalações elétricas · NF 44627 |  |  | 26280
Encargos e INSS do mês · NF 78679 |  |  | 24822.65
Total |  |  | 125336.38 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 884871.41
| Orçamento | 21579760 |  |  | Valor desembolsado no mês | 875791.96
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -9079.45
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.48%
| % executado do mês | 3.48%
| % previsto acumulado | 74.07%
| % executado acumulado | 72.57%
01 | Crédito do orçamento | 15660431.832 | 72.57%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 284802.3 | 1.32%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8494%
07 | Receita de personalizações | 417000 | 1.932%
08 | Contas a pagar dos medidos | 125336.38 | 0.5808%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 16025757.43 | 74.26%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 394440.322 | 1.828%
| Resultado do mês anterior | 371426.802 | 1.728%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21669640
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.35%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.32%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 77.42%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 75.89%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 16445089.796
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 260170.11
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 434500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 151887.8
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 16752826.47
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 16752826.47
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 39373.26
[5 empty] | Argamassa industrializada | 48983.29
[5 empty] | Material hidrossanitário | 65189.66
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 62713.38
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 43910.52
Total |  |  | 0 |  | Total | 260170.11
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 148696.69
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 134530.03
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 151273.28
Plataforma elevatória |  |  | 71000
Total |  |  | 183300 |  | Total | 434500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 30792 |  |  | 42844.51
Medição de instalações hidráulicas · NF 91040 |  |  | 51871.64
Medição de instalações elétricas · NF 24305 |  |  | 27272.57
Encargos e INSS do mês · NF 32061 |  |  | 29899.08
Total |  |  | 151887.8 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 749141.63
| Orçamento | 21669640 |  |  | Valor desembolsado no mês | 727069.04
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -22072.59
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.35%
| % executado do mês | 3.32%
| % previsto acumulado | 77.42%
| % executado acumulado | 75.89%
01 | Crédito do orçamento | 16445089.796 | 75.89%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 260170.11 | 1.201%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8459%
07 | Receita de personalizações | 434500 | 2.005%
08 | Contas a pagar dos medidos | 151887.8 | 0.7009%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 16752826.47 | 77.31%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 418345.636 | 1.931%
| Resultado do mês anterior | 394440.322 | 1.828%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21759520
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.2%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.17%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 80.62%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 79.06%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 17203076.512
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 302186.67
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 452000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 153622.69
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 17543843.54
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 17543843.54
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 60504.84
[5 empty] | Argamassa industrializada | 51972.91
[5 empty] | Material hidrossanitário | 76437.02
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 47176.25
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 66095.65
Total |  |  | 0 |  | Total | 302186.67
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 120733.03
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 109230.54
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 122825.08
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 99211.35
Total |  |  | 183300 |  | Total | 452000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 89644 |  |  | 26810.57
Medição de instalações hidráulicas · NF 92962 |  |  | 45792.76
Medição de instalações elétricas · NF 83589 |  |  | 42966.12
Encargos e INSS do mês · NF 94153 |  |  | 38053.24
Total |  |  | 153622.69 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 858788.01
| Orçamento | 21759520 |  |  | Valor desembolsado no mês | 791017.07
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -67770.94
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.2%
| % executado do mês | 3.17%
| % previsto acumulado | 80.62%
| % executado acumulado | 79.06%
01 | Crédito do orçamento | 17203076.512 | 79.06%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 302186.67 | 1.389%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8424%
07 | Receita de personalizações | 452000 | 2.077%
08 | Contas a pagar dos medidos | 153622.69 | 0.706%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 17543843.54 | 80.63%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 443096.952 | 2.036%
| Resultado do mês anterior | 418345.636 | 1.931%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21849400
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.03%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.91%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 83.65%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 81.97%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 17909953.18
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 180829.82
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 469500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 135084.84
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 18140260.41
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 18140260.41
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 34606.4
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 20762.94
[5 empty] | Louças e metais | 18864.8
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 35425.8
[5 empty] | Tinta acrílica | 32417.33
[5 empty] | Material para impermeabilização | 38752.55
Total |  |  | 0 |  | Total | 180829.82
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 125407.43
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 113459.59
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 127580.48
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 103052.5
Total |  |  | 183300 |  | Total | 469500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 36307 |  |  | 31936.68
Medição de pintura · NF 96981 |  |  | 28509.09
Medição de revestimento · NF 90269 |  |  | 27301.28
Medição de instalações elétricas · NF 27008 |  |  | 15277.06
Encargos e INSS do mês · NF 96567 |  |  | 32060.73
Total |  |  | 135084.84 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 622632.45
| Orçamento | 21849400 |  |  | Valor desembolsado no mês | 596416.87
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -26215.58
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.03%
| % executado do mês | 2.91%
| % previsto acumulado | 83.65%
| % executado acumulado | 81.97%
01 | Crédito do orçamento | 17909953.18 | 81.97%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 180829.82 | 0.8276%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8389%
07 | Receita de personalizações | 469500 | 2.149%
08 | Contas a pagar dos medidos | 135084.84 | 0.6183%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 18140260.41 | 83.02%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 468237.75 | 2.143%
| Resultado do mês anterior | 443096.952 | 2.036%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 21939280
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.83%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.8%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 86.48%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 84.77%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 18597927.656
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 181531.32
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 487000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 150667.38
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 18804911.79
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 18804911.79
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 28765.73
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 30209.69
[5 empty] | Louças e metais | 28738.11
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 30441.33
[5 empty] | Tinta acrílica | 34017.84
[5 empty] | Material para impermeabilização | 29358.62
Total |  |  | 0 |  | Total | 181531.32
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 109912.13
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 99440.57
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 111816.68
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 90319.36
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 75511.26
Total |  |  | 183300 |  | Total | 487000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 5553 |  |  | 36917.03
Medição de pintura · NF 3158 |  |  | 24689.82
Medição de revestimento · NF 90952 |  |  | 27525.63
Medição de instalações elétricas · NF 71443 |  |  | 33318.65
Encargos e INSS do mês · NF 48848 |  |  | 28216.25
Total |  |  | 150667.38 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 667727.01
| Orçamento | 21939280 |  |  | Valor desembolsado no mês | 664651.38
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -3075.63
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.83%
| % executado do mês | 2.8%
| % previsto acumulado | 86.48%
| % executado acumulado | 84.77%
01 | Crédito do orçamento | 18597927.656 | 84.77%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 181531.32 | 0.8274%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8355%
07 | Receita de personalizações | 487000 | 2.22%
08 | Contas a pagar dos medidos | 150667.38 | 0.6867%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 18804911.79 | 85.71%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 494179.806 | 2.252%
| Resultado do mês anterior | 468237.75 | 2.143%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22029160
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.62%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.52%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 89.1%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 87.29%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 19229253.764
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 216114.16
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 504500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 112131.97
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 19522502.28
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 19522502.28
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 28725.62
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 46064.94
[5 empty] | Louças e metais | 33191.72
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 24974.82
[5 empty] | Tinta acrílica | 42241.78
[5 empty] | Material para impermeabilização | 40915.28
Total |  |  | 0 |  | Total | 216114.16
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 113861.75
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 103013.89
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 115834.73
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 93564.93
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 78224.7
Total |  |  | 183300 |  | Total | 504500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 81547 |  |  | 23211.59
Medição de pintura · NF 83102 |  |  | 18927.94
Medição de revestimento · NF 78394 |  |  | 20267.77
Medição de instalações elétricas · NF 73291 |  |  | 25103.74
Encargos e INSS do mês · NF 35631 |  |  | 24620.93
Total |  |  | 112131.97 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 696245.72
| Orçamento | 22029160 |  |  | Valor desembolsado no mês | 717590.49
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 21344.77
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.62%
| % executado do mês | 2.52%
| % previsto acumulado | 89.1%
| % executado acumulado | 87.29%
01 | Crédito do orçamento | 19229253.764 | 87.29%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 216114.16 | 0.981%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8321%
07 | Receita de personalizações | 504500 | 2.29%
08 | Contas a pagar dos medidos | 112131.97 | 0.509%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 19522502.28 | 88.62%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 498533.674 | 2.263%
| Resultado do mês anterior | 494179.806 | 2.252%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22119040
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.39%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.37%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 91.49%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 89.66%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 19831931.264
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 217652.63
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 522000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 126255.97
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 20126612.07
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 20126612.07
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 24734.13
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 32918.92
[5 empty] | Louças e metais | 47111.9
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 43920.09
[5 empty] | Tinta acrílica | 27087.34
[5 empty] | Material para impermeabilização | 41880.25
Total |  |  | 0 |  | Total | 217652.63
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 97831.71
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 88511.07
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 99526.93
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 80392.38
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 67211.83
[5 empty] | Unid. 1302 · fechamento da cozinha (cliente N. Siqueira) | 88526.08
Total |  |  | 183300 |  | Total | 522000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 29277 |  |  | 19950.16
Medição de pintura · NF 86518 |  |  | 28868.94
Medição de revestimento · NF 32060 |  |  | 29563.11
Medição de instalações elétricas · NF 6258 |  |  | 17483.45
Encargos e INSS do mês · NF 13129 |  |  | 30390.31
Total |  |  | 126255.97 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 559649.93
| Orçamento | 22119040 |  |  | Valor desembolsado no mês | 604109.79
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 44459.86
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.39%
| % executado do mês | 2.37%
| % previsto acumulado | 91.49%
| % executado acumulado | 89.66%
01 | Crédito do orçamento | 19831931.264 | 89.66%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 217652.63 | 0.984%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8287%
07 | Receita de personalizações | 522000 | 2.36%
08 | Contas a pagar dos medidos | 126255.97 | 0.5708%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 20126612.07 | 90.99%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 502015.854 | 2.27%
| Resultado do mês anterior | 498533.674 | 2.263%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22208920
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.14%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.19%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 93.63%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 91.85%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 20398893.02
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 190387.92
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 539500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 91273.27
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 20716265.26
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 20716265.26
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 33104.49
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 36778.08
[5 empty] | Louças e metais | 21266.64
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 26071.12
[5 empty] | Tinta acrílica | 35901.11
[5 empty] | Material para impermeabilização | 37266.48
Total |  |  | 0 |  | Total | 190387.92
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 101111.51
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 91478.4
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 102863.56
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 83087.53
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 69465.1
[5 empty] | Unid. 1302 · fechamento da cozinha (cliente N. Siqueira) | 91493.9
Total |  |  | 183300 |  | Total | 539500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 92721 |  |  | 23899.27
Medição de pintura · NF 78201 |  |  | 15864.55
Medição de revestimento · NF 82046 |  |  | 20829.78
Medição de instalações elétricas · NF 96502 |  |  | 18247.54
Encargos e INSS do mês · NF 59799 |  |  | 12432.13
Total |  |  | 91273.27 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 564393.3
| Orçamento | 22208920 |  |  | Valor desembolsado no mês | 589653.19
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 25259.89
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.14%
| % executado do mês | 2.19%
| % previsto acumulado | 93.63%
| % executado acumulado | 91.85%
01 | Crédito do orçamento | 20398893.02 | 91.85%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 190387.92 | 0.8573%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8253%
07 | Receita de personalizações | 539500 | 2.429%
08 | Contas a pagar dos medidos | 91273.27 | 0.411%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 20716265.26 | 93.28%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 504542.41 | 2.272%
| Resultado do mês anterior | 502015.854 | 2.27%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22298800
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.86%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 1.97%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 95.49%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 93.82%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 20920734.16
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 220847.31
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 557000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 85706.45
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 21290172.52
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 21290172.52
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 43706.24
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 25781.31
[5 empty] | Louças e metais | 34372.29
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 33673.58
[5 empty] | Tinta acrílica | 54260.27
[5 empty] | Material para impermeabilização | 29053.62
Total |  |  | 0 |  | Total | 220847.31
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 85730.76
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 77563.01
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 87216.29
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 70448.53
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 58898.3
[5 empty] | Unid. 1302 · fechamento da cozinha (cliente N. Siqueira) | 77576.15
[5 empty] | Unid. 1104 · box e metais de padrão superior (cliente A. Cavalcanti) | 99566.96
Total |  |  | 183300 |  | Total | 557000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 28008 |  |  | 10932.37
Medição de pintura · NF 74931 |  |  | 15009.36
Medição de revestimento · NF 27266 |  |  | 19245.01
Medição de instalações elétricas · NF 17874 |  |  | 20790.92
Encargos e INSS do mês · NF 26904 |  |  | 19728.79
Total |  |  | 85706.45 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 557916.62
| Orçamento | 22298800 |  |  | Valor desembolsado no mês | 573907.26
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 15990.64
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.86%
| % executado do mês | 1.97%
| % previsto acumulado | 95.49%
| % executado acumulado | 93.82%
01 | Crédito do orçamento | 20920734.16 | 93.82%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 220847.31 | 0.9904%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.822%
07 | Receita de personalizações | 557000 | 2.498%
08 | Contas a pagar dos medidos | 85706.45 | 0.3844%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 21290172.52 | 95.48%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 506002.5 | 2.269%
| Resultado do mês anterior | 504542.41 | 2.272%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22388680
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.57%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.02%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 97.06%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 95.84%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 21457310.912
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 237201.62
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 574500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 72903.09
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 21872066.01
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 21872066.01
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 32084.76
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 46198.98
[5 empty] | Louças e metais | 50591.58
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 29720.6
[5 empty] | Tinta acrílica | 42141.89
[5 empty] | Material para impermeabilização | 36463.81
Total |  |  | 0 |  | Total | 237201.62
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 88424.28
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 79999.9
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 89956.48
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 72661.9
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 60748.78
[5 empty] | Unid. 1302 · fechamento da cozinha (cliente N. Siqueira) | 80013.46
[5 empty] | Unid. 1104 · box e metais de padrão superior (cliente A. Cavalcanti) | 102695.2
Total |  |  | 183300 |  | Total | 574500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 54007 |  |  | 13989.41
Medição de pintura · NF 95391 |  |  | 17175.79
Medição de revestimento · NF 14367 |  |  | 14008.94
Medição de instalações elétricas · NF 41969 |  |  | 16091.5
Encargos e INSS do mês · NF 8963 |  |  | 11637.45
Total |  |  | 72903.09 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 586750.82
| Orçamento | 22388680 |  |  | Valor desembolsado no mês | 581893.49
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -4857.33
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.57%
| % executado do mês | 2.02%
| % previsto acumulado | 97.06%
| % executado acumulado | 95.84%
01 | Crédito do orçamento | 21457310.912 | 95.84%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 237201.62 | 1.059%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8187%
07 | Receita de personalizações | 574500 | 2.566%
08 | Contas a pagar dos medidos | 72903.09 | 0.3256%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 21872066.01 | 97.69%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 507343.432 | 2.266%
| Resultado do mês anterior | 506002.5 | 2.269%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | CAJUEIRO
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 22478560
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento final
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.26%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 1.59%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 98.32%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 97.43%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 21900861.008
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 52715.27
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 183300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 592000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 83526.48
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 22138391.76
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 22138391.76
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Louças e metais de reposição | 32865.15
[5 empty] | Tinta para retoques | 19850.12
Total |  |  | 0 |  | Total | 52715.27
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 501 · troca de piso da sala (cliente I. Moura) | 75583
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1603 · bancada da cozinha em quartzo (cliente J. Viana) | 68382.04
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 401 · planta com home office (cliente K. Saraiva) | 76892.69
Plataforma elevatória |  |  | 71000 |  | Unid. 201 · ponto extra de ar-condicionado (cliente L. Fernandes) | 62109.69
[5 empty] | Unid. 302 · revestimento da varanda (cliente M. Albuquerque) | 51926.63
[5 empty] | Unid. 1302 · fechamento da cozinha (cliente N. Siqueira) | 68393.62
[5 empty] | Unid. 1104 · box e metais de padrão superior (cliente A. Cavalcanti) | 87781.44
[5 empty] | Unid. 801 · iluminação embutida (cliente B. Freire) | 100930.89
Total |  |  | 183300 |  | Total | 592000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de pintura final · NF 31874 |  |  | 29896.75
Limpeza final e entrega · NF 89518 |  |  | 23944.43
Encargos e INSS do mês · NF 9346 |  |  | 29685.3
Total |  |  | 83526.48 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | CAJUEIRO |  |  | Valor previsto para o mês | 280910.91
| Orçamento | 22478560 |  |  | Valor desembolsado no mês | 266325.75
| Tipo do orçamento | Orçamento final |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -14585.16
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.26%
| % executado do mês | 1.59%
| % previsto acumulado | 98.32%
| % executado acumulado | 97.43%
01 | Crédito do orçamento | 21900861.008 | 97.43%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 52715.27 | 0.2345%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 183300 | 0.8154%
07 | Receita de personalizações | 592000 | 2.634%
08 | Contas a pagar dos medidos | 83526.48 | 0.3716%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 22138391.76 | 98.49%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 506958.038 | 2.255%
| Resultado do mês anterior | 507343.432 | 2.266%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).