## LEIA-ME
Análise Crítica · DUNAS
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 27900000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.81%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.15%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 15.62%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 10.66%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 2974140
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 210000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 134623.66
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 227805.45
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 3004880.71
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 3004880.71
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 210000
Total |  |  | 210000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 50670.25
[5 empty] | Cimento e agregados | 37757.05
[5 empty] | Madeira para formas | 46196.36
Total |  |  | 0 |  | Total | 134623.66
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 80381 |  |  | 73140.41
Concreto usinado dos blocos · NF 74147 |  |  | 51682.53
Encargos e INSS do mês · NF 50560 |  |  | 102982.51
Total |  |  | 227805.45 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 808628.48
| Orçamento | 27900000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 842358.17
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 33729.69
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.81%
| % executado do mês | 3.15%
| % previsto acumulado | 15.62%
| % executado acumulado | 10.66%
01 | Crédito do orçamento | 2974140 | 10.66%
02 | Saldo de contrato | 210000 | 0.7527%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 134623.66 | 0.4825%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4254%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 227805.45 | 0.8165%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 3004880.71 | 10.77%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 204777.5 | 0.734%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28017180
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.21%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.11%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 19.83%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 14.77%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 4138137.486
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 195000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 160312.03
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 254126.57
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 4207783.68
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 4207783.68
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 195000
Total |  |  | 195000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 56851.08
[5 empty] | Cimento e agregados | 55884.09
[5 empty] | Madeira para formas | 47576.86
Total |  |  | 0 |  | Total | 160312.03
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 30774 |  |  | 86999.37
Concreto usinado dos blocos · NF 33600 |  |  | 93410.79
Encargos e INSS do mês · NF 51288 |  |  | 73716.41
Total |  |  | 254126.57 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1090275.12
| Orçamento | 28017180 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1202902.97
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 112627.85
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.21% |  |  | Reajuste de contrato de mão de obra pelo INCC.
| % executado do mês | 4.11%
| % previsto acumulado | 19.83%
| % executado acumulado | 14.77%
01 | Crédito do orçamento | 4138137.486 | 14.77%
02 | Saldo de contrato | 195000 | 0.696%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 160312.03 | 0.5722%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4237%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 254126.57 | 0.907%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 4207783.68 | 15.02%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 150239.266 | 0.5362%
| Resultado do mês anterior | 204777.5 | 0.734%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28134360
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.52%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.69%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 24.35%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 19.46%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 5474946.456
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 180000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 153697.59
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 234857.46
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 5590400.69
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 5590400.69
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 180000
Total |  |  | 180000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 31463.63
[5 empty] | Cimento e agregados | 63027.77
[5 empty] | Madeira para formas | 59206.19
Total |  |  | 0 |  | Total | 153697.59
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 10331 |  |  | 66353.61
Concreto usinado dos blocos · NF 97435 |  |  | 82446.56
Encargos e INSS do mês · NF 14558 |  |  | 86057.29
Total |  |  | 234857.46 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1233553.66
| Orçamento | 28134360 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1382617.01
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 149063.35
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.52%
| % executado do mês | 4.69%
| % previsto acumulado | 24.35%
| % executado acumulado | 19.46%
01 | Crédito do orçamento | 5474946.456 | 19.46%
02 | Saldo de contrato | 180000 | 0.6398%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 153697.59 | 0.5463%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4219%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 234857.46 | 0.8348%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 5590400.69 | 19.87%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 102085.896 | 0.3629%
| Resultado do mês anterior | 150239.266 | 0.5362%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28251540
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.8%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.98%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 29.15%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 24.44%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 6904676.376
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 165000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 301634.7
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 336228.39
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 7093427.35
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 7093427.35
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 165000
Total |  |  | 165000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 62589.93
[5 empty] | Formas e escoramento | 122467.76
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 56567.66
[5 empty] | Material hidrossanitário | 60009.35
Total |  |  | 0 |  | Total | 301634.7
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 93353 |  |  | 89736.75
Concreto usinado da laje · NF 58435 |  |  | 98287.44
Aluguel de escoramento · NF 43018 |  |  | 47580.71
Encargos e INSS do mês · NF 24224 |  |  | 100623.49
Total |  |  | 336228.39 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1394466.26
| Orçamento | 28251540 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1503026.66
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 108560.4
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.8%
| % executado do mês | 4.98%
| % previsto acumulado | 29.15%
| % executado acumulado | 24.44%
01 | Crédito do orçamento | 6904676.376 | 24.44%
02 | Saldo de contrato | 165000 | 0.584%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 301634.7 | 1.068%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4202%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 336228.39 | 1.19%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 7093427.35 | 25.11%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 60355.336 | 0.2136%
| Resultado do mês anterior | 102085.896 | 0.3629%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28368720
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.02%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.32%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 34.17%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 29.76%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 8442531.072
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 150000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 141843.6
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 325198.55
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 305146.22
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 8847627.48
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 8847627.48
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 150000 |  | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 141843.6
Total |  |  | 150000 |  | Total | 141843.6
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 68673.06
[5 empty] | Formas e escoramento | 74778.39
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 99447.99
[5 empty] | Material hidrossanitário | 82299.11
Total |  |  | 0 |  | Total | 325198.55
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 49267 |  |  | 63953.74
Concreto usinado da laje · NF 46175 |  |  | 105398.06
Aluguel de escoramento · NF 85391 |  |  | 48079.55
Encargos e INSS do mês · NF 67517 |  |  | 87714.87
Total |  |  | 305146.22 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1645991.76
| Orçamento | 28368720 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1754200.13
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 108208.37
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.02%
| % executado do mês | 5.32%
| % previsto acumulado | 34.17%
| % executado acumulado | 29.76%
01 | Crédito do orçamento | 8442531.072 | 29.76%
02 | Saldo de contrato | 150000 | 0.5288%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 141843.6 | 0.5%
05 | Estoque de materiais | 325198.55 | 1.146%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4184%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 305146.22 | 1.076%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 8847627.48 | 31.19%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 25499.522 | 0.08989%
| Resultado do mês anterior | 60355.336 | 0.2136%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28485900
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.19%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.09%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 39.36%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 34.85%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 9927336.15
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 135000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 142429.5
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 244180.19
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 231994.44
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 10291318.68
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 10291318.68
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 41700
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 135000 |  | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 142429.5
Total |  |  | 135000 |  | Total | 142429.5
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 53619.16
[5 empty] | Formas e escoramento | 67056.76
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 73909.36
[5 empty] | Material hidrossanitário | 49594.91
Total |  |  | 0 |  | Total | 244180.19
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 55997 |  |  | 53466.58
Concreto usinado da laje · NF 99908 |  |  | 64937.8
Aluguel de escoramento · NF 59584 |  |  | 59866.11
Encargos e INSS do mês · NF 57586 |  |  | 53723.95
Total |  |  | 231994.44 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Aço CA-50 cedido pela PONTA NEGRA (2,1 t) |  |  | 41700
Total |  |  | 41700
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1360252.78
| Orçamento | 28485900 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1443691.2
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 83438.42
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.19%
| % executado do mês | 5.09%
| % previsto acumulado | 39.36%
| % executado acumulado | 34.85%
01 | Crédito do orçamento | 9927336.15 | 34.85%
02 | Saldo de contrato | 135000 | 0.4739%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 142429.5 | 0.5%
05 | Estoque de materiais | 244180.19 | 0.8572%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4167%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 231994.44 | 0.8144%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 10291318.68 | 36.13%
10 | Dívida da obra a ser paga | 41700 | 0.1464%
| Resultado mensal da obra | 2632.72 | 0.009242%
| Resultado do mês anterior | 25499.522 | 0.08989%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28603080
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.29%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.53%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 44.65%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 39.38%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 11263892.904
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 120000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 85809.24
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 333039.74
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 313548.45
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 11573027.88
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 11573027.88
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 41700
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 120000 |  | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 85809.24
Total |  |  | 120000 |  | Total | 85809.24
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 62526.21
[5 empty] | Formas e escoramento | 105909.99
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 78984.75
[5 empty] | Material hidrossanitário | 85618.79
Total |  |  | 0 |  | Total | 333039.74
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 73077 |  |  | 68480.51
Concreto usinado da laje · NF 36900 |  |  | 69521.65
Aluguel de escoramento · NF 38427 |  |  | 90276.64
Encargos e INSS do mês · NF 10703 |  |  | 85269.65
Total |  |  | 313548.45 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Aço CA-50 cedido pela PONTA NEGRA (2,1 t) |  |  | 41700
Total |  |  | 41700
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1204818.62
| Orçamento | 28603080 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1281709.2
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 76890.58
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.29%
| % executado do mês | 4.53%
| % previsto acumulado | 44.65%
| % executado acumulado | 39.38%
01 | Crédito do orçamento | 11263892.904 | 39.38%
02 | Saldo de contrato | 120000 | 0.4195%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 85809.24 | 0.3%
05 | Estoque de materiais | 333039.74 | 1.164%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.415%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 313548.45 | 1.096%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 11573027.88 | 40.46%
10 | Dívida da obra a ser paga | 41700 | 0.1458%
| Resultado mensal da obra | -6834.446 | -0.02389%
| Resultado do mês anterior | 2632.72 | 0.009242%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28720260
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.35%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.15%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 50%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 43.53%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 12501929.178
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 105000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 259086.55
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 284797.66
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 12705377.67
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 12705377.67
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 105000
Total |  |  | 105000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 56516.32
[5 empty] | Formas e escoramento | 62682.84
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 59147.31
[5 empty] | Material hidrossanitário | 80740.08
Total |  |  | 0 |  | Total | 259086.55
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 88292 |  |  | 62193.39
Concreto usinado da laje · NF 55017 |  |  | 76333.35
Aluguel de escoramento · NF 22336 |  |  | 69720.45
Encargos e INSS do mês · NF 64830 |  |  | 76550.47
Total |  |  | 284797.66 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1080921.24
| Orçamento | 28720260 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1132349.79
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 51428.55
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.35%
| % executado do mês | 4.15%
| % previsto acumulado | 50%
| % executado acumulado | 43.53%
01 | Crédito do orçamento | 12501929.178 | 43.53%
02 | Saldo de contrato | 105000 | 0.3656%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 259086.55 | 0.9021%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4133%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 284797.66 | 0.9916%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 12705377.67 | 44.24%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -5459.602 | -0.01901%
| Resultado do mês anterior | -6834.446 | -0.02389%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28837440
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.35%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.35%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 55.35%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 47.88%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 13807366.272
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 90000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 299979.39
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 223874.16
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 14119398.83
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 14119398.83
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 90000
Total |  |  | 90000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 58202.14
[5 empty] | Formas e escoramento | 86252.97
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 87637.95
[5 empty] | Material hidrossanitário | 67886.33
Total |  |  | 0 |  | Total | 299979.39
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 37589 |  |  | 55527.69
Concreto usinado da laje · NF 28726 |  |  | 43555.59
Aluguel de escoramento · NF 7664 |  |  | 70865.31
Encargos e INSS do mês · NF 62369 |  |  | 53925.57
Total |  |  | 223874.16 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1355915.52
| Orçamento | 28837440 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1414021.16
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 58105.64
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.35%
| % executado do mês | 4.35%
| % previsto acumulado | 55.35%
| % executado acumulado | 47.88%
01 | Crédito do orçamento | 13807366.272 | 47.88%
02 | Saldo de contrato | 90000 | 0.3121%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 299979.39 | 1.04%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4116%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 223874.16 | 0.7763%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 14119398.83 | 48.96%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -27227.328 | -0.09442%
| Resultado do mês anterior | -5459.602 | -0.01901%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 28954620
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.29%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.51%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 60.64%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 52.39%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 15169325.418
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 75000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 368248.04
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 236062.58
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 15541902.47
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 15541902.47
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 75000
Total |  |  | 75000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 72244.78
[5 empty] | Argamassa industrializada | 53811.03
[5 empty] | Material hidrossanitário | 74641.76
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 72674.38
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 94876.09
Total |  |  | 0 |  | Total | 368248.04
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 97528 |  |  | 86448.84
Medição de instalações hidráulicas · NF 89440 |  |  | 47562.43
Medição de instalações elétricas · NF 79476 |  |  | 59246.01
Encargos e INSS do mês · NF 18122 |  |  | 42805.3
Total |  |  | 236062.58 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1381695.92
| Orçamento | 28954620 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1422503.64
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 40807.72
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.29%
| % executado do mês | 4.51%
| % previsto acumulado | 60.64%
| % executado acumulado | 52.39%
01 | Crédito do orçamento | 15169325.418 | 52.39%
02 | Saldo de contrato | 75000 | 0.259%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 368248.04 | 1.272%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.41%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 236062.58 | 0.8153%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 15541902.47 | 53.68%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -46691.592 | -0.1613%
| Resultado do mês anterior | -27227.328 | -0.09442%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 29071800
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.19%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.12%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 65.83%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 57.51%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 16719192.18
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 60000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 345321.85
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 305063.45
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 17003724.49
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 17003724.49
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 60000
Total |  |  | 60000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 50492.1
[5 empty] | Argamassa industrializada | 62806.33
[5 empty] | Material hidrossanitário | 92224.14
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 62799.21
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 77000.07
Total |  |  | 0 |  | Total | 345321.85
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 80686 |  |  | 70189.51
Medição de instalações hidráulicas · NF 76348 |  |  | 62539.03
Medição de instalações elétricas · NF 34982 |  |  | 70316.76
Encargos e INSS do mês · NF 91780 |  |  | 102018.15
Total |  |  | 305063.45 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1454671.96
| Orçamento | 29071800 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1461822.02
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 7150.06
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.19%
| % executado do mês | 5.12%
| % previsto acumulado | 65.83%
| % executado acumulado | 57.51%
01 | Crédito do orçamento | 16719192.18 | 57.51%
02 | Saldo de contrato | 60000 | 0.2064%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 345321.85 | 1.188%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4083%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 305063.45 | 1.049%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 17003724.49 | 58.49%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -65573.91 | -0.2256%
| Resultado do mês anterior | -46691.592 | -0.1613%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 29188980
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.02%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.22%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 70.85%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 62.73%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 18310247.154
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 45000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 395943.85
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 311571.41
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 18639547.91
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 18639547.91
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 45000
Total |  |  | 45000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 70111.49
[5 empty] | Argamassa industrializada | 91511.52
[5 empty] | Material hidrossanitário | 97248.35
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 61924.84
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 75147.65
Total |  |  | 0 |  | Total | 395943.85
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 62077 |  |  | 80540.48
Medição de instalações hidráulicas · NF 67574 |  |  | 61747.49
Medição de instalações elétricas · NF 49430 |  |  | 79445.02
Encargos e INSS do mês · NF 66540 |  |  | 89838.42
Total |  |  | 311571.41 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 1673126.64
| Orçamento | 29188980 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1635823.42
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -37303.22
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.02%
| % executado do mês | 5.22%
| % previsto acumulado | 70.85%
| % executado acumulado | 62.73%
01 | Crédito do orçamento | 18310247.154 | 62.73%
02 | Saldo de contrato | 45000 | 0.1542%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 395943.85 | 1.356%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4067%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 311571.41 | 1.067%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 18639547.91 | 63.86%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -81228.316 | -0.2783%
| Resultado do mês anterior | -65573.91 | -0.2256%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | DUNAS
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 29306160
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.8%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 7.6%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 75.65%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 70.33%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 20611022.328
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 30000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 306646.05
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 569151.7
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 20598852.98
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 20598852.98
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 30000
Total |  |  | 30000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 61204.99
[5 empty] | Argamassa industrializada | 34496.84
[5 empty] | Material hidrossanitário | 73223.31
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 78163.86
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 59557.05
Total |  |  | 0 |  | Total | 306646.05
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 8456 |  |  | 168562.7
Medição de instalações hidráulicas · NF 31175 |  |  | 136733.7
Medição de instalações elétricas · NF 24763 |  |  | 173305.3
Encargos e INSS do mês · NF 21488 |  |  | 90550
Total |  |  | 569151.7 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | DUNAS |  |  | Valor previsto para o mês | 2012558.62
| Orçamento | 29306160 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1959305.07
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -53253.55
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.8%
| % executado do mês | 7.6%
| % previsto acumulado | 75.65%
| % executado acumulado | 70.33%
01 | Crédito do orçamento | 20611022.328 | 70.33%
02 | Saldo de contrato | 30000 | 0.1024%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 306646.05 | 1.046%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.405%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 569151.7 | 1.942%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 20598852.98 | 70.29%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -101636.302 | -0.3468%
| Resultado do mês anterior | -81228.316 | -0.2783%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).