## LEIA-ME
Análise Crítica · JANGADA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33200000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.83%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 1.53%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 4.3%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 3.27%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 1085640
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 59784.18
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 116118.2
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 1060579.56
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 1060579.56
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 23352.64
[5 empty] | Cimento e agregados | 12076.14
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 24355.4
Total |  |  | 0 |  | Total | 59784.18
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 42087 |  |  | 42844.44
Locação de equipamentos · NF 32177 |  |  | 46034.35
Encargos e INSS do mês · NF 3302 |  |  | 27239.41
Total |  |  | 116118.2 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 458315.69
| Orçamento | 33200000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 492599.13
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 34283.44
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.83%
| % executado do mês | 1.53%
| % previsto acumulado | 4.3%
| % executado acumulado | 3.27%
01 | Crédito do orçamento | 1085640 | 3.27%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 59784.18 | 0.1801%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4226%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 116118.2 | 0.3498%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 1060579.56 | 3.195%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 109026.42 | 0.3284%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33339440
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.26%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.04%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 6.56%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 5.31%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 1770324.264
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 64577.45
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 139003.09
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 1749146.94
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 1749146.94
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 25083.68
[5 empty] | Cimento e agregados | 24220.01
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 15273.76
Total |  |  | 0 |  | Total | 64577.45
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 72552 |  |  | 38223.23
Locação de equipamentos · NF 32867 |  |  | 47979.64
Encargos e INSS do mês · NF 83095 |  |  | 52800.22
Total |  |  | 139003.09 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 681054.2
| Orçamento | 33339440 |  |  | Valor desembolsado no mês | 688567.38
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 7513.18
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.26%
| % executado do mês | 2.04%
| % previsto acumulado | 6.56%
| % executado acumulado | 5.31%
01 | Crédito do orçamento | 1770324.264 | 5.31%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 64577.45 | 0.1937%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4208%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 139003.09 | 0.4169%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 1749146.94 | 5.246%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 87051.684 | 0.2611%
| Resultado do mês anterior | 109026.42 | 0.3284%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33478880
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.67%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.45%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 9.23%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 7.76%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 2597961.088
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 143256.02
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 142057.33
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 2680614.01
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 2680614.01
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 51002.48
[5 empty] | Cimento e agregados | 50586.25
[5 empty] | Madeira para formas | 41667.29
Total |  |  | 0 |  | Total | 143256.02
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 29993 |  |  | 32833.6
Concreto usinado dos blocos · NF 90946 |  |  | 55836.41
Encargos e INSS do mês · NF 84334 |  |  | 53387.32
Total |  |  | 142057.33 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 966857.7
| Orçamento | 33478880 |  |  | Valor desembolsado no mês | 931467.07
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -35390.63
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.67%
| % executado do mês | 2.45%
| % previsto acumulado | 9.23%
| % executado acumulado | 7.76%
01 | Crédito do orçamento | 2597961.088 | 7.76%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 143256.02 | 0.4279%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4191%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 142057.33 | 0.4243%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 2680614.01 | 8.007%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 58845.768 | 0.1758%
| Resultado do mês anterior | 87051.684 | 0.2611%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33618320
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.03%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.74%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 12.26%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 10.5%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 3529923.6
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 187199.82
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 200797.13
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 3631511.74
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 3631511.74
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 68074.8
[5 empty] | Cimento e agregados | 60724.24
[5 empty] | Madeira para formas | 58400.78
Total |  |  | 0 |  | Total | 187199.82
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 82584 |  |  | 73699.91
Concreto usinado dos blocos · NF 8708 |  |  | 67329.62
Encargos e INSS do mês · NF 40520 |  |  | 59767.6
Total |  |  | 200797.13 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1038187.95
| Orçamento | 33618320 |  |  | Valor desembolsado no mês | 950897.73
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -87290.22
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.03%
| % executado do mês | 2.74%
| % previsto acumulado | 12.26%
| % executado acumulado | 10.5%
01 | Crédito do orçamento | 3529923.6 | 10.5%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 187199.82 | 0.5568%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4173%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 200797.13 | 0.5973%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 3631511.74 | 10.8%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 25114.55 | 0.0747%
| Resultado do mês anterior | 58845.768 | 0.1758%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33757760
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.36%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 15.62%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 13.5%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 4557297.6
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 147094.4
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 200903.65
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 4658036.9
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 4658036.9
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 45141.3
[5 empty] | Cimento e agregados | 54093.5
[5 empty] | Madeira para formas | 47859.6
Total |  |  | 0 |  | Total | 147094.4
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 5057 |  |  | 66631.18
Concreto usinado dos blocos · NF 54257 |  |  | 72554.77
Encargos e INSS do mês · NF 59711 |  |  | 61717.7
Total |  |  | 200903.65 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1051483.13
| Orçamento | 33757760 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1026525.16
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -24957.97
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.36%
| % executado do mês | 3%
| % previsto acumulado | 15.62%
| % executado acumulado | 13.5%
01 | Crédito do orçamento | 4557297.6 | 13.5%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 147094.4 | 0.4357%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4156%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 200903.65 | 0.5951%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 4658036.9 | 13.8%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -14248.55 | -0.04221%
| Resultado do mês anterior | 25114.55 | 0.0747%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 33897200
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.66%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.32%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 19.28%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 16.82%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 5701509.04
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 171542.96
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 270818.95
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 5802907.28
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 5802907.28
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 42607.32
[5 empty] | Cimento e agregados | 82352.05
[5 empty] | Madeira para formas | 46583.59
Total |  |  | 0 |  | Total | 171542.96
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 4658 |  |  | 79559.2
Concreto usinado dos blocos · NF 49760 |  |  | 120948.68
Encargos e INSS do mês · NF 80252 |  |  | 70311.07
Total |  |  | 270818.95 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1135637.24
| Orçamento | 33897200 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1144870.38
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 9233.14
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.66%
| % executado do mês | 3.32%
| % previsto acumulado | 19.28%
| % executado acumulado | 16.82%
01 | Crédito do orçamento | 5701509.04 | 16.82%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 171542.96 | 0.5061%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4139%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 270818.95 | 0.7989%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 5802907.28 | 17.12%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -60374.23 | -0.1781%
| Resultado do mês anterior | -14248.55 | -0.04221%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34036640
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento preliminar
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.91%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.73%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 18.88%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 19.55%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 6654163.12
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 201488.18
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 216931.75
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 6869360.49
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 6869360.49
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 50686.93
[5 empty] | Cimento e agregados | 83616.35
[5 empty] | Madeira para formas | 67184.9
Total |  |  | 0 |  | Total | 201488.18
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 30385 |  |  | 85751.49
Concreto usinado dos blocos · NF 78569 |  |  | 66643.21
Encargos e INSS do mês · NF 7584 |  |  | 64537.05
Total |  |  | 216931.75 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1023655.31
| Orçamento | 34036640 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1066453.21
| Tipo do orçamento | Orçamento preliminar |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 42797.9
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.91%
| % executado do mês | 2.73%
| % previsto acumulado | 18.88%
| % executado acumulado | 19.55%
01 | Crédito do orçamento | 6654163.12 | 19.55%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 201488.18 | 0.592%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4122%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 216931.75 | 0.6373%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 6869360.49 | 20.18%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -90340.94 | -0.2654%
| Resultado do mês anterior | -60374.23 | -0.1781%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34176080
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.14%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.18%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 27.33%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 21.73%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 7426462.184
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 370866.65
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 165402.26
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 7885363.23
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 7885363.23
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 107944.99
[5 empty] | Formas e escoramento | 105363.77
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 100036.04
[5 empty] | Material hidrossanitário | 57521.85
Total |  |  | 0 |  | Total | 370866.65
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 46384 |  |  | 46146.39
Concreto usinado da laje · NF 32809 |  |  | 50468.83
Aluguel de escoramento · NF 53204 |  |  | 37418.85
Encargos e INSS do mês · NF 75793 |  |  | 31368.19
Total |  |  | 165402.26 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1000777.17
| Orçamento | 34176080 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1016002.74
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 15225.57
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.14%
| % executado do mês | 2.18%
| % previsto acumulado | 27.33%
| % executado acumulado | 21.73%
01 | Crédito do orçamento | 7426462.184 | 21.73%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 370866.65 | 1.085%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4105%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 165402.26 | 0.484%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 7885363.23 | 23.07%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -113136.656 | -0.331%
| Resultado do mês anterior | -90340.94 | -0.2654%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34315520
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.31%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.08%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 31.64%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 24.81%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 8513680.512
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 328717.28
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 216078.38
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 8912308.68
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 8912308.68
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 95867.95
[5 empty] | Formas e escoramento | 94587.21
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 66306.84
[5 empty] | Material hidrossanitário | 71955.28
Total |  |  | 0 |  | Total | 328717.28
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 31594 |  |  | 35591.08
Concreto usinado da laje · NF 10067 |  |  | 61494.32
Aluguel de escoramento · NF 36295 |  |  | 58499.21
Encargos e INSS do mês · NF 75082 |  |  | 60493.77
Total |  |  | 216078.38 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1043280.92
| Orçamento | 34315520 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1026945.45
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -16335.47
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.31%
| % executado do mês | 3.08%
| % previsto acumulado | 31.64%
| % executado acumulado | 24.81%
01 | Crédito do orçamento | 8513680.512 | 24.81%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 328717.28 | 0.9579%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4089%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 216078.38 | 0.6297%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 8912308.68 | 25.97%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -145689.268 | -0.4246%
| Resultado do mês anterior | -113136.656 | -0.331%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34454960
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.46%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.32%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 36.1%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 28.13%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 9692180.248
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 281002.63
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 227847.43
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 10088888.1
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 10065738.1
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 51136.62
[5 empty] | Formas e escoramento | 49633.96
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 111502.09
[5 empty] | Material hidrossanitário | 68729.96
Total |  |  | 0 |  | Total | 281002.63
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 38082 |  |  | 64345.89 |  | NF 88213 · lançada na JANGADA, é da TIROL | 23150
Concreto usinado da laje · NF 33889 |  |  | 65404.64
Aluguel de escoramento · NF 28798 |  |  | 58353.62
Encargos e INSS do mês · NF 7050 |  |  | 39743.28
Total |  |  | 227847.43 |  | Total | 23150
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1242658.97
| Orçamento | 34454960 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1176579.42
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -66079.55
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.46%
| % executado do mês | 3.32%
| % previsto acumulado | 36.1%
| % executado acumulado | 28.13%
01 | Crédito do orçamento | 9692180.248 | 28.13%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 281002.63 | 0.8156%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4072%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 227847.43 | 0.6613%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 10065738.1 | 29.21%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -180102.652 | -0.5227%
| Resultado do mês anterior | -145689.268 | -0.4246%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34594400
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.57%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.55%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 40.67%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 31.68%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 10959505.92
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 69188.8
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 380488.14
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 293515.23
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 11493581.63
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 11493581.63
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 69188.8 |  | Aço CA-50/60 para lajes | 88635.76
[5 empty] | Formas e escoramento | 80440.85
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 89980.93
[5 empty] | Material hidrossanitário | 121430.6
Total |  |  | 69188.8 |  | Total | 380488.14
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 88938 |  |  | 76945.32
Concreto usinado da laje · NF 22168 |  |  | 55031.86
Aluguel de escoramento · NF 39275 |  |  | 75451.87
Encargos e INSS do mês · NF 81538 |  |  | 86086.18
Total |  |  | 293515.23 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1460643.39
| Orçamento | 34594400 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1404693.53
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -55949.86
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.57%
| % executado do mês | 3.55%
| % previsto acumulado | 40.67%
| % executado acumulado | 31.68%
01 | Crédito do orçamento | 10959505.92 | 31.68%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 69188.8 | 0.2%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 380488.14 | 1.1%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4056%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 293515.23 | 0.8484%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 11493581.63 | 33.22%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -237614 | -0.6869%
| Resultado do mês anterior | -180102.652 | -0.5227%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34733840
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.65%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 6.16%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 45.32%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 37.84%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 13143285.056
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 69467.68
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 281951.8
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 524354.5
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 13442346.46
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 13442346.46
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 69467.68 |  | Aço CA-50/60 para lajes | 59159.39
[5 empty] | Formas e escoramento | 58411.54
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 95845.1
[5 empty] | Material hidrossanitário | 68535.77
Total |  |  | 69467.68 |  | Total | 281951.8
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 64620 |  |  | 168265.81
Concreto usinado da laje · NF 71207 |  |  | 109923.8
Aluguel de escoramento · NF 54220 |  |  | 100164.03
Encargos e INSS do mês · NF 63127 |  |  | 146000.86
Total |  |  | 524354.5 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 1909960.17
| Orçamento | 34733840 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1948764.83
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 38804.66
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.65%
| % executado do mês | 6.16%
| % previsto acumulado | 45.32%
| % executado acumulado | 37.84%
01 | Crédito do orçamento | 13143285.056 | 37.84%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 69467.68 | 0.2%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 281951.8 | 0.8117%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4039%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 524354.5 | 1.51%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 13442346.46 | 38.7%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -331696.424 | -0.955%
| Resultado do mês anterior | -237614 | -0.6869%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | JANGADA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 34873280
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.68%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.9%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 50%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 43.74%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 15253572.672
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 69746.56
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 315914.32
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 140300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 491959.01
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 15716910.03
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 15716910.03
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 69746.56 |  | Aço CA-50/60 para lajes | 100438.69
[5 empty] | Formas e escoramento | 53666.6
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 108308.11
[5 empty] | Material hidrossanitário | 53500.92
Total |  |  | 69746.56 |  | Total | 315914.32
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Bomba de concreto (valor residual) |  |  | 92000
Total |  |  | 140300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 79669 |  |  | 102811.55
Concreto usinado da laje · NF 50450 |  |  | 143729.22
Aluguel de escoramento · NF 84926 |  |  | 123087.39
Encargos e INSS do mês · NF 74696 |  |  | 122330.85
Total |  |  | 491959.01 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | JANGADA |  |  | Valor previsto para o mês | 2168618.02
| Orçamento | 34873280 |  |  | Valor desembolsado no mês | 2274563.57
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 105945.55
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.68%
| % executado do mês | 5.9%
| % previsto acumulado | 50%
| % executado acumulado | 43.74%
01 | Crédito do orçamento | 15253572.672 | 43.74%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 69746.56 | 0.2%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 315914.32 | 0.9059%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 140300 | 0.4023%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 491959.01 | 1.411%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 15716910.03 | 45.07%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -429335.488 | -1.231%
| Resultado do mês anterior | -331696.424 | -0.955%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).