## LEIA-ME
Análise Crítica · PONTA NEGRA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 38600000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.54%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.4%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 30.47%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 29%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 11194000
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 374175.14
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 272192.94
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 11251384.59
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 11251384.59
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 124033.38
[5 empty] | Formas e escoramento | 80236.25
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 99576.87
[5 empty] | Material hidrossanitário | 70328.64
Total |  |  | 0 |  | Total | 374175.14
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 26580 |  |  | 71687.22
Concreto usinado da laje · NF 63163 |  |  | 67300.06
Aluguel de escoramento · NF 48609 |  |  | 62695.04
Encargos e INSS do mês · NF 6329 |  |  | 70510.62
Total |  |  | 272192.94 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1623664.43
| Orçamento | 38600000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1705224.64
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 81560.21
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.54%
| % executado do mês | 4.4%
| % previsto acumulado | 30.47%
| % executado acumulado | 29%
01 | Crédito do orçamento | 11194000 | 29%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 374175.14 | 0.9694%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9241%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 272192.94 | 0.7052%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 11251384.59 | 29.15%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 401297.61 | 1.04%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 38762120
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.73%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.71%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 35.2%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 33.71%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 13066710.652
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 232572.72
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 371369.04
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 435591.9
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 13170052
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 13170052
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
[5 empty] | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 232572.72
Total |  |  | 0 |  | Total | 232572.72
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 97247.26
[5 empty] | Formas e escoramento | 94167.63
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 95628.06
[5 empty] | Material hidrossanitário | 84326.09
Total |  |  | 0 |  | Total | 371369.04
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 71681 |  |  | 69117.08
Concreto usinado da laje · NF 24261 |  |  | 128038.41
Aluguel de escoramento · NF 49947 |  |  | 90691.46
Encargos e INSS do mês · NF 6466 |  |  | 147744.95
Total |  |  | 435591.9 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1882769.01
| Orçamento | 38762120 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1918667.41
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 35898.4
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.73%
| % executado do mês | 4.71%
| % previsto acumulado | 35.2%
| % executado acumulado | 33.71%
01 | Crédito do orçamento | 13066710.652 | 33.71%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 232572.72 | 0.6%
05 | Estoque de materiais | 371369.04 | 0.9581%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9202%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 435591.9 | 1.124%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 13170052 | 33.98%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 421708.512 | 1.088%
| Resultado do mês anterior | 401297.61 | 1.04%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 38924240
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.86%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.84%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 40.06%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 38.55%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 15005294.52
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 233545.44
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 358241.35
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 483994.22
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 15023592.29
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 15023592.29
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
[5 empty] | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 233545.44
Total |  |  | 0 |  | Total | 233545.44
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 86803
[5 empty] | Formas e escoramento | 70261.65
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 86423.29
[5 empty] | Material hidrossanitário | 114753.41
Total |  |  | 0 |  | Total | 358241.35
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 36053 |  |  | 90232.91
Concreto usinado da laje · NF 61167 |  |  | 130240.97
Aluguel de escoramento · NF 15728 |  |  | 120586.98
Encargos e INSS do mês · NF 9737 |  |  | 142933.36
Total |  |  | 483994.22 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1848003.77
| Orçamento | 38924240 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1853540.29
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 5536.52
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.86%
| % executado do mês | 4.84%
| % previsto acumulado | 40.06%
| % executado acumulado | 38.55%
01 | Crédito do orçamento | 15005294.52 | 38.55%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 233545.44 | 0.6%
05 | Estoque de materiais | 358241.35 | 0.9204%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9164%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 483994.22 | 1.243%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 15023592.29 | 38.6%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 446194.8 | 1.146%
| Resultado do mês anterior | 421708.512 | 1.088%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39086360
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.95%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.85%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 45.01%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 43.4%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 16963480.24
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 156345.44
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 453706.45
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 453553.24
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 17002059.96
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 17002059.96
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
[5 empty] | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 156345.44
Total |  |  | 0 |  | Total | 156345.44
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 108450.41
[5 empty] | Formas e escoramento | 141501.54
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 117395.71
[5 empty] | Material hidrossanitário | 86358.79
Total |  |  | 0 |  | Total | 453706.45
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 15352 |  |  | 78428.04
Concreto usinado da laje · NF 88467 |  |  | 95518.94
Aluguel de escoramento · NF 8828 |  |  | 126838.15
Encargos e INSS do mês · NF 68865 |  |  | 152768.11
Total |  |  | 453553.24 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 2082830.01
| Orçamento | 39086360 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1978467.67
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -104362.34
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.95%
| % executado do mês | 4.85%
| % previsto acumulado | 45.01%
| % executado acumulado | 43.4%
01 | Crédito do orçamento | 16963480.24 | 43.4%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 156345.44 | 0.4%
05 | Estoque de materiais | 453706.45 | 1.161%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9126%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 453553.24 | 1.16%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 17002059.96 | 43.5%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 474618.93 | 1.214%
| Resultado do mês anterior | 446194.8 | 1.146%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39248480
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.99%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.55%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 50%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 47.95%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 18819646.16
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 140000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 414398.61
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 423183.18
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 18661499.32
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 18661499.32
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 140000
Total |  |  | 140000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 98799.47
[5 empty] | Formas e escoramento | 101511.91
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 93483.5
[5 empty] | Material hidrossanitário | 120603.73
Total |  |  | 0 |  | Total | 414398.61
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 45788 |  |  | 126607.12
Concreto usinado da laje · NF 23404 |  |  | 92045.23
Aluguel de escoramento · NF 14803 |  |  | 83471.25
Encargos e INSS do mês · NF 43029 |  |  | 121059.58
Total |  |  | 423183.18 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1685318.91
| Orçamento | 39248480 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1659439.36
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -25879.55
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.99%
| % executado do mês | 4.55%
| % previsto acumulado | 50%
| % executado acumulado | 47.95%
01 | Crédito do orçamento | 18819646.16 | 47.95%
02 | Saldo de contrato | 140000 | 0.3567%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 414398.61 | 1.056%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9088%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 423183.18 | 1.078%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 18661499.32 | 47.55%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 646062.27 | 1.646%
| Resultado do mês anterior | 474618.93 | 1.214%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39410600
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.99%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.43%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 54.99%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 52.38%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 20643272.28
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 130000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 438366.29
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 306489.37
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 20591016.94
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 20591016.94
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 130000
Total |  |  | 130000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 64332.64
[5 empty] | Argamassa industrializada | 62410.15
[5 empty] | Material hidrossanitário | 88209.55
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 117355.77
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 106058.18
Total |  |  | 0 |  | Total | 438366.29
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Gerador 40 kVA |  |  | 52000
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 80075 |  |  | 62716.85
Medição de instalações hidráulicas · NF 19340 |  |  | 85898.61
Medição de instalações elétricas · NF 77399 |  |  | 80849.94
Encargos e INSS do mês · NF 45987 |  |  | 77023.97
Total |  |  | 306489.37 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1887659.43
| Orçamento | 39410600 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1929517.62
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 41858.19
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.99%
| % executado do mês | 4.43%
| % previsto acumulado | 54.99%
| % executado acumulado | 52.38%
01 | Crédito do orçamento | 20643272.28 | 52.38%
02 | Saldo de contrato | 130000 | 0.3299%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 438366.29 | 1.112%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9051%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 306489.37 | 0.7777%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 20591016.94 | 52.25%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 670832.26 | 1.702%
| Resultado do mês anterior | 646062.27 | 1.646%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39572720
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.95%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.48%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 59.94%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 56.86%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 22501048.592
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 120000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 98931.8
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 459519.66
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 64000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 423328.06
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 22493155.97
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 22493155.97
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 120000
Total |  |  | 120000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 98931.8 |  | Blocos cerâmicos | 77982.29
[5 empty] | Argamassa industrializada | 84583.73
[5 empty] | Material hidrossanitário | 77160.93
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 97856.44
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 121936.27
Total |  |  | 98931.8 |  | Total | 459519.66
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 9725.98
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 7810.11
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 16319.08
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 13015.61
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 17129.22
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 64000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 61057 |  |  | 83066.2
Medição de instalações hidráulicas · NF 39509 |  |  | 147117.43
Medição de instalações elétricas · NF 23356 |  |  | 113135.68
Encargos e INSS do mês · NF 57982 |  |  | 80008.75
Total |  |  | 423328.06 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1805346.48
| Orçamento | 39572720 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1902139.03
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 96792.55
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.95%
| % executado do mês | 4.48%
| % previsto acumulado | 59.94%
| % executado acumulado | 56.86%
01 | Crédito do orçamento | 22501048.592 | 56.86%
02 | Saldo de contrato | 120000 | 0.3032%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 98931.8 | 0.25%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 459519.66 | 1.161%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.9014%
07 | Receita de personalizações | 64000 | 0.1617%
08 | Contas a pagar dos medidos | 423328.06 | 1.07%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 22493155.97 | 56.84%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 683716.022 | 1.728%
| Resultado do mês anterior | 670832.26 | 1.702%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39734840
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.86%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.19%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 64.8%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 61.05%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 24258119.82
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 110000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 99337.1
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 525575.93
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 90000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 337429.71
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 24405619.55
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 24405619.55
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 110000
Total |  |  | 110000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 99337.1 |  | Blocos cerâmicos | 143551.09
[5 empty] | Argamassa industrializada | 136038.04
[5 empty] | Material hidrossanitário | 92174.35
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 82420.99
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 71391.46
Total |  |  | 99337.1 |  | Total | 525575.93
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 13677.17
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 10982.97
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 22948.7
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 18303.21
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 24087.95
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000
Total |  |  | 356700 |  | Total | 90000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 33486 |  |  | 65595.76
Medição de instalações hidráulicas · NF 71931 |  |  | 106308.89
Medição de instalações elétricas · NF 40040 |  |  | 51727.96
Encargos e INSS do mês · NF 41175 |  |  | 113797.1
Total |  |  | 337429.71 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1757236.54
| Orçamento | 39734840 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1912463.58
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 155227.04
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.86%
| % executado do mês | 4.19%
| % previsto acumulado | 64.8%
| % executado acumulado | 61.05%
01 | Crédito do orçamento | 24258119.82 | 61.05%
02 | Saldo de contrato | 110000 | 0.2768%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 99337.1 | 0.25%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 525575.93 | 1.323%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8977%
07 | Receita de personalizações | 90000 | 0.2265%
08 | Contas a pagar dos medidos | 337429.71 | 0.8492%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 24405619.55 | 61.42%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 696683.59 | 1.753%
| Resultado do mês anterior | 683716.022 | 1.728%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 39896960
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.73%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.12%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 69.53%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 65.17%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 26000848.832
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 100000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 99742.4
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 560804.98
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 116000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 341851.28
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 26181752.52
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 26181752.52
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 100000
Total |  |  | 100000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
Elevadores · sinal de contrato |  |  | 99742.4 |  | Blocos cerâmicos | 72748.62
[5 empty] | Argamassa industrializada | 124075.24
[5 empty] | Material hidrossanitário | 135099.76
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 127795.01
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 101086.35
Total |  |  | 99742.4 |  | Total | 560804.98
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 14596.84
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 11721.48
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 24491.82
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 19533.95
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 25707.67
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000 |  | Unid. 1203 · fechamento da cozinha (cliente C. Bezerra) | 19948.24
Total |  |  | 356700 |  | Total | 116000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 19530 |  |  | 87236.65
Medição de instalações hidráulicas · NF 31728 |  |  | 59542.27
Medição de instalações elétricas · NF 98241 |  |  | 106520.94
Encargos e INSS do mês · NF 53225 |  |  | 88551.42
Total |  |  | 341851.28 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1688152.67
| Orçamento | 39896960 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1776132.97
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 87980.3
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.73%
| % executado do mês | 4.12%
| % previsto acumulado | 69.53%
| % executado acumulado | 65.17%
01 | Crédito do orçamento | 26000848.832 | 65.17%
02 | Saldo de contrato | 100000 | 0.2506%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 99742.4 | 0.25%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 560804.98 | 1.406%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8941%
07 | Receita de personalizações | 116000 | 0.2907%
08 | Contas a pagar dos medidos | 341851.28 | 0.8568%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 26181752.52 | 65.62%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 710492.412 | 1.781%
| Resultado do mês anterior | 696683.59 | 1.753%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 40059080
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.54%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.17%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 74.07%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 69.34%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 27776966.072
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 90000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 503627.22
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 142000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 375210.61
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 27768473.81
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 27768473.81
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 90000
Total |  |  | 90000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 129717.12
[5 empty] | Argamassa industrializada | 105686.24
[5 empty] | Material hidrossanitário | 96103.37
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 75096.26
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 97024.23
Total |  |  | 0 |  | Total | 503627.22
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 17868.55
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 14348.71
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 29981.36
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 23912.25
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 31469.74
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000 |  | Unid. 1203 · fechamento da cozinha (cliente C. Bezerra) | 24419.39
Total |  |  | 356700 |  | Total | 142000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 43482 |  |  | 105405.78
Medição de instalações hidráulicas · NF 21793 |  |  | 96183.75
Medição de instalações elétricas · NF 32696 |  |  | 89972.63
Encargos e INSS do mês · NF 51329 |  |  | 83648.45
Total |  |  | 375210.61 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1478842.01
| Orçamento | 40059080 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1586721.29
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 107879.28
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.54%
| % executado do mês | 4.17%
| % previsto acumulado | 74.07%
| % executado acumulado | 69.34%
01 | Crédito do orçamento | 27776966.072 | 69.34%
02 | Saldo de contrato | 90000 | 0.2247%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 503627.22 | 1.257%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8904%
07 | Receita de personalizações | 142000 | 0.3545%
08 | Contas a pagar dos medidos | 375210.61 | 0.9366%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 27768473.81 | 69.32%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 725608.872 | 1.811%
| Resultado do mês anterior | 710492.412 | 1.781%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 40221200
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.33%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.11%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 78.4%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 73.45%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 29542471.4
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 80000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 392600.24
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 168000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 416459.45
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 29381706.15
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 29381706.15
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 80000
Total |  |  | 80000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 102086.79
[5 empty] | Argamassa industrializada | 65113.63
[5 empty] | Material hidrossanitário | 65865.1
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 53401.39
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 106133.33
Total |  |  | 0 |  | Total | 392600.24
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 18426.76
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 14796.96
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 30917.98
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 24659.26
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 32452.85
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000 |  | Unid. 1203 · fechamento da cozinha (cliente C. Bezerra) | 25182.25
[5 empty] | Unid. 1604 · box e metais de padrão superior (cliente D. Pinheiro) | 21563.94
Total |  |  | 356700 |  | Total | 168000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 13365 |  |  | 84694.38
Medição de instalações hidráulicas · NF 87902 |  |  | 95181.14
Medição de instalações elétricas · NF 58435 |  |  | 100858.44
Encargos e INSS do mês · NF 29075 |  |  | 135725.49
Total |  |  | 416459.45 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1515242.3
| Orçamento | 40221200 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1613232.34
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 97990.04
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.33%
| % executado do mês | 4.11%
| % previsto acumulado | 78.4%
| % executado acumulado | 73.45%
01 | Crédito do orçamento | 29542471.4 | 73.45%
02 | Saldo de contrato | 80000 | 0.1989%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 392600.24 | 0.9761%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8868%
07 | Receita de personalizações | 168000 | 0.4177%
08 | Contas a pagar dos medidos | 416459.45 | 1.035%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 29381706.15 | 73.05%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 741606.04 | 1.844%
| Resultado do mês anterior | 725608.872 | 1.811%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 40383320
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.06%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 5.55%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 82.46%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 79%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 31902822.8
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 70000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 579297.26
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 194000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 453873.02
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 31884054.57
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 31884054.57
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 70000
Total |  |  | 70000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 120282.31
[5 empty] | Argamassa industrializada | 86228.47
[5 empty] | Material hidrossanitário | 124747.63
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 103783.23
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 144255.62
Total |  |  | 0 |  | Total | 579297.26
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 21278.52
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 17086.97
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 35702.9
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 28475.58
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 37475.32
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000 |  | Unid. 1203 · fechamento da cozinha (cliente C. Bezerra) | 29079.5
[5 empty] | Unid. 1604 · box e metais de padrão superior (cliente D. Pinheiro) | 24901.21
Total |  |  | 356700 |  | Total | 194000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 47496 |  |  | 79977.2
Medição de instalações hidráulicas · NF 69892 |  |  | 118108.49
Medição de instalações elétricas · NF 37767 |  |  | 133022.88
Encargos e INSS do mês · NF 95973 |  |  | 122764.45
Total |  |  | 453873.02 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 2371163.85
| Orçamento | 40383320 |  |  | Valor desembolsado no mês | 2502348.42
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 131184.57
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.06%
| % executado do mês | 5.55%
| % previsto acumulado | 82.46%
| % executado acumulado | 79%
01 | Crédito do orçamento | 31902822.8 | 79%
02 | Saldo de contrato | 70000 | 0.1733%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 579297.26 | 1.434%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8833%
07 | Receita de personalizações | 194000 | 0.4804%
08 | Contas a pagar dos medidos | 453873.02 | 1.124%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 31884054.57 | 78.95%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 764892.47 | 1.894%
| Resultado do mês anterior | 741606.04 | 1.844%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | PONTA NEGRA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 40545440
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.75%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.72%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 86.21%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 83.72%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 33944642.368
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 60000
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 361807.29
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 356700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 220000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 328340.73
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 33828780.48
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 33828780.48
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Desconto no contrato de esquadrias (abatido na medição) |  |  | 60000
Total |  |  | 60000 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 59055.68
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 37473.68
[5 empty] | Louças e metais | 76500.74
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 63083.88
[5 empty] | Tinta acrílica | 72864.5
[5 empty] | Material para impermeabilização | 52828.81
Total |  |  | 0 |  | Total | 361807.29
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 404 · troca de piso da sala (cliente L. Fernandes) | 21681.25
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1403 · bancada da cozinha em quartzo (cliente M. Albuquerque) | 17410.37
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 1001 · planta com home office (cliente N. Siqueira) | 36378.64
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 601 · ponto extra de ar-condicionado (cliente A. Cavalcanti) | 29014.53
Gerador 40 kVA |  |  | 52000 |  | Unid. 1703 · revestimento da varanda (cliente B. Freire) | 38184.6
Grua ascensional (valor residual) |  |  | 186000 |  | Unid. 1203 · fechamento da cozinha (cliente C. Bezerra) | 29629.88
[5 empty] | Unid. 1604 · box e metais de padrão superior (cliente D. Pinheiro) | 25372.51
[5 empty] | Unid. 603 · iluminação embutida (cliente E. Maia) | 22328.22
Total |  |  | 356700 |  | Total | 220000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 68874 |  |  | 67131.18
Medição de pintura · NF 83148 |  |  | 47234.34
Medição de revestimento · NF 96955 |  |  | 96255.52
Medição de instalações elétricas · NF 21402 |  |  | 69478.88
Encargos e INSS do mês · NF 35112 |  |  | 48240.81
Total |  |  | 328340.73 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | PONTA NEGRA |  |  | Valor previsto para o mês | 1886336.28
| Orçamento | 40545440 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1944725.91
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 58389.63
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.75%
| % executado do mês | 4.72%
| % previsto acumulado | 86.21%
| % executado acumulado | 83.72%
01 | Crédito do orçamento | 33944642.368 | 83.72%
02 | Saldo de contrato | 60000 | 0.148%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 361807.29 | 0.8924%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 356700 | 0.8798%
07 | Receita de personalizações | 220000 | 0.5426%
08 | Contas a pagar dos medidos | 328340.73 | 0.8098%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 33828780.48 | 83.43%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 786028.448 | 1.939%
| Resultado do mês anterior | 764892.47 | 1.894%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).