## LEIA-ME
Análise Crítica · POTENGI
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 18700000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.96%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.51%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 18.63%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 15.27%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 2855490
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 84579.72
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 131349.02
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 2831748.85
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 2831748.85
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 28768.98
[5 empty] | Cimento e agregados | 24516.07
[5 empty] | Madeira para formas | 31294.67
Total |  |  | 0 |  | Total | 84579.72
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 18392 |  |  | 39788.06
Concreto usinado dos blocos · NF 75535 |  |  | 51566.89
Encargos e INSS do mês · NF 13201 |  |  | 39994.07
Total |  |  | 131349.02 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 673191.16
| Orçamento | 18700000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 642885.65
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -30305.51
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.96%
| % executado do mês | 3.51%
| % previsto acumulado | 18.63%
| % executado acumulado | 15.27%
01 | Crédito do orçamento | 2855490 | 15.27%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 84579.72 | 0.4523%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3342%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 131349.02 | 0.7024%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 2831748.85 | 15.14%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 39471.85 | 0.2111%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 18778540
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.29%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.85%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 22.92%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 19.12%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 3590456.848
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 110912.49
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 169559.13
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 3562895.11
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 3562895.11
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 47365.83
[5 empty] | Cimento e agregados | 27092.89
[5 empty] | Madeira para formas | 36453.77
Total |  |  | 0 |  | Total | 110912.49
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 24209 |  |  | 46973.18
Concreto usinado dos blocos · NF 18495 |  |  | 60944.67
Encargos e INSS do mês · NF 50166 |  |  | 61641.28
Total |  |  | 169559.13 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 777396.09
| Orçamento | 18778540 |  |  | Valor desembolsado no mês | 731146.26
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -46249.83
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.29%
| % executado do mês | 3.85%
| % previsto acumulado | 22.92%
| % executado acumulado | 19.12%
01 | Crédito do orçamento | 3590456.848 | 19.12%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 110912.49 | 0.5906%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3328%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 169559.13 | 0.9029%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 3562895.11 | 18.97%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 31415.098 | 0.1673%
| Resultado do mês anterior | 39471.85 | 0.2111%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 18857080
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.55%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.14%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 27.47%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 23.26%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 4386156.808
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 194598.86
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 166410.88
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 4454923.2
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 4454923.2
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 56644.72
[5 empty] | Formas e escoramento | 49132.24
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 52903.26
[5 empty] | Material hidrossanitário | 35918.64
Total |  |  | 0 |  | Total | 194598.86
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 97455 |  |  | 28641.01
Concreto usinado da laje · NF 37475 |  |  | 59643.75
Aluguel de escoramento · NF 3157 |  |  | 30692.65
Encargos e INSS do mês · NF 88715 |  |  | 47433.47
Total |  |  | 166410.88 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 926768.39
| Orçamento | 18857080 |  |  | Valor desembolsado no mês | 892028.09
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -34740.3
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.55%
| % executado do mês | 4.14%
| % previsto acumulado | 27.47%
| % executado acumulado | 23.26%
01 | Crédito do orçamento | 4386156.808 | 23.26%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 194598.86 | 1.032%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3314%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 166410.88 | 0.8825%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 4454923.2 | 23.62%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 21921.588 | 0.1163%
| Resultado do mês anterior | 31415.098 | 0.1673%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 18935620
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.78%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.25%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 32.25%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 27.51%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 5209189.062
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 196573.81
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 148877.69
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 5318044.85
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 5308174.85
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 60435.6
[5 empty] | Formas e escoramento | 66072.57
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 32195
[5 empty] | Material hidrossanitário | 37870.64
Total |  |  | 0 |  | Total | 196573.81
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 95364 |  |  | 44607.42 |  | NF 30914 · lançada na POTENGI, é da REDINHA | 9870
Concreto usinado da laje · NF 26350 |  |  | 38362.2
Aluguel de escoramento · NF 42763 |  |  | 37078.7
Encargos e INSS do mês · NF 13868 |  |  | 28829.37
Total |  |  | 148877.69 |  | Total | 9870
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 915092.54
| Orçamento | 18935620 |  |  | Valor desembolsado no mês | 863121.65
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -51970.89
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.78%
| % executado do mês | 4.25%
| % previsto acumulado | 32.25%
| % executado acumulado | 27.51%
01 | Crédito do orçamento | 5209189.062 | 27.51%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 196573.81 | 1.038%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3301%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 148877.69 | 0.7862%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 5308174.85 | 28.03%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 11210.332 | 0.0592%
| Resultado do mês anterior | 21921.588 | 0.1163%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19014160
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.95%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.17%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 37.2%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 31.68%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 6023685.888
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 203974.96
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 156220.67
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 6134334.85
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 6134334.85
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 60882.05
[5 empty] | Formas e escoramento | 54720.79
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 37820.74
[5 empty] | Material hidrossanitário | 50551.38
Total |  |  | 0 |  | Total | 203974.96
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 97938 |  |  | 45497.8
Concreto usinado da laje · NF 55608 |  |  | 38965.71
Aluguel de escoramento · NF 1641 |  |  | 24410.67
Encargos e INSS do mês · NF 80408 |  |  | 47346.49
Total |  |  | 156220.67 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 860584.55
| Orçamento | 19014160 |  |  | Valor desembolsado no mês | 816290
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -44294.55
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.95%
| % executado do mês | 4.17%
| % previsto acumulado | 37.2%
| % executado acumulado | 31.68%
01 | Crédito do orçamento | 6023685.888 | 31.68%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 203974.96 | 1.073%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3287%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 156220.67 | 0.8216%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 6134334.85 | 32.26%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -394.672 | -0.002076%
| Resultado do mês anterior | 11210.332 | 0.0592%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19092700
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.07%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.44%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 42.27%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 36.12%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 6896283.24
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 226104.47
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 203346.25
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 6995156.81
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 6995156.81
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 65924.95
[5 empty] | Formas e escoramento | 60439.94
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 48282.49
[5 empty] | Material hidrossanitário | 51457.09
Total |  |  | 0 |  | Total | 226104.47
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 26903 |  |  | 41653.78
Concreto usinado da laje · NF 36113 |  |  | 71203.8
Aluguel de escoramento · NF 62965 |  |  | 43166.57
Encargos e INSS do mês · NF 37776 |  |  | 47322.1
Total |  |  | 203346.25 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 934343.33
| Orçamento | 19092700 |  |  | Valor desembolsado no mês | 860821.96
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -73521.37
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.07%
| % executado do mês | 4.44%
| % previsto acumulado | 42.27%
| % executado acumulado | 36.12%
01 | Crédito do orçamento | 6896283.24 | 36.12%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 226104.47 | 1.184%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3274%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 203346.25 | 1.065%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 6995156.81 | 36.64%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -13615.35 | -0.07131%
| Resultado do mês anterior | -394.672 | -0.002076%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19171240
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.14%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.42%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 47.41%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 39.54%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 7580308.296
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 160438.09
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 149085.54
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 7679848.55
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 7679848.55
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 47160.6
[5 empty] | Formas e escoramento | 47698.16
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 39811.25
[5 empty] | Material hidrossanitário | 25768.08
Total |  |  | 0 |  | Total | 160438.09
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 17139 |  |  | 53813.31
Concreto usinado da laje · NF 48966 |  |  | 32553.48
Aluguel de escoramento · NF 94767 |  |  | 34553.2
Encargos e INSS do mês · NF 1519 |  |  | 28165.55
Total |  |  | 149085.54 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 774348.67
| Orçamento | 19171240 |  |  | Valor desembolsado no mês | 684691.74
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -89656.93
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.14% |  |  | Concretagem adiada por chuva; pagamento passa para o mês seguinte.
| % executado do mês | 3.42%
| % previsto acumulado | 47.41%
| % executado acumulado | 39.54%
01 | Crédito do orçamento | 7580308.296 | 39.54%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 160438.09 | 0.8369%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.326%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 149085.54 | 0.7777%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 7679848.55 | 40.06%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -25687.704 | -0.134%
| Resultado do mês anterior | -13615.35 | -0.07131%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19249780
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.18%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.36%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 52.59%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 41.9%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 8065657.82
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 169016.56
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 85389.59
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 8247936.87
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 8247936.87
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 38279.14
[5 empty] | Formas e escoramento | 46532.07
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 51597.72
[5 empty] | Material hidrossanitário | 32607.63
Total |  |  | 0 |  | Total | 169016.56
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 35623 |  |  | 16616.18
Concreto usinado da laje · NF 36881 |  |  | 15096.27
Aluguel de escoramento · NF 92416 |  |  | 23591.73
Encargos e INSS do mês · NF 40434 |  |  | 30085.41
Total |  |  | 85389.59 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 680548.79
| Orçamento | 19249780 |  |  | Valor desembolsado no mês | 568088.32
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -112460.47
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.18% |  |  | Concretagem adiada por chuva; pagamento passa para o mês seguinte.
| % executado do mês | 2.36%
| % previsto acumulado | 52.59%
| % executado acumulado | 41.9%
01 | Crédito do orçamento | 8065657.82 | 41.9%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 169016.56 | 0.878%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3247%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 85389.59 | 0.4436%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 8247936.87 | 42.85%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -36152.08 | -0.1878%
| Resultado do mês anterior | -25687.704 | -0.134%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19328320
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.14%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.38%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 57.73%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 44.28%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 8558580.096
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 156717.12
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 79889.13
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 8745207.56
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 8745207.56
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 27434.07
[5 empty] | Formas e escoramento | 53196.85
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 38034.19
[5 empty] | Material hidrossanitário | 38052.01
Total |  |  | 0 |  | Total | 156717.12
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 14027 |  |  | 23622.63
Concreto usinado da laje · NF 72179 |  |  | 20004.07
Aluguel de escoramento · NF 69049 |  |  | 22930.85
Encargos e INSS do mês · NF 57935 |  |  | 13331.58
Total |  |  | 79889.13 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 622964.23
| Orçamento | 19328320 |  |  | Valor desembolsado no mês | 497270.69
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -125693.54
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.14% |  |  | Concretagem adiada por chuva; pagamento passa para o mês seguinte.
| % executado do mês | 2.38%
| % previsto acumulado | 57.73%
| % executado acumulado | 44.28%
01 | Crédito do orçamento | 8558580.096 | 44.28%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 156717.12 | 0.8108%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3234%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 79889.13 | 0.4133%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 8745207.56 | 45.25%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -47299.474 | -0.2447%
| Resultado do mês anterior | -36152.08 | -0.1878%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19406860
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 5.07%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 2.84%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 62.8%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 47.12%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 9144512.432
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 178204.07
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 103303.06
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 9342205.22
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 9342205.22
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 37515.02
[5 empty] | Formas e escoramento | 53391.44
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 46807.37
[5 empty] | Material hidrossanitário | 40490.24
Total |  |  | 0 |  | Total | 178204.07
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 61197 |  |  | 25490.35
Concreto usinado da laje · NF 47861 |  |  | 29523.46
Aluguel de escoramento · NF 53649 |  |  | 29817.13
Encargos e INSS do mês · NF 11465 |  |  | 18472.12
Total |  |  | 103303.06 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 776044.71
| Orçamento | 19406860 |  |  | Valor desembolsado no mês | 596997.66
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -179047.05
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 5.07%
| % executado do mês | 2.84%
| % previsto acumulado | 62.8%
| % executado acumulado | 47.12%
01 | Crédito do orçamento | 9144512.432 | 47.12%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 178204.07 | 0.9183%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3221%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 103303.06 | 0.5323%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 9342205.22 | 48.14%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -60291.778 | -0.3107%
| Resultado do mês anterior | -47299.474 | -0.2447%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19485400
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.95%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.25%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 67.75%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 50.37%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 9814795.98
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 205104.49
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 122118.13
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 10035458.2
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 10035458.2
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 25816.59
[5 empty] | Argamassa industrializada | 35571.87
[5 empty] | Material hidrossanitário | 54833.23
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 53453.72
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 35429.08
Total |  |  | 0 |  | Total | 205104.49
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 50193 |  |  | 32038.86
Medição de instalações hidráulicas · NF 68670 |  |  | 34684.33
Medição de instalações elétricas · NF 44045 |  |  | 19345.24
Encargos e INSS do mês · NF 44970 |  |  | 36049.7
Total |  |  | 122118.13 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 863534.82
| Orçamento | 19485400 |  |  | Valor desembolsado no mês | 693252.98
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -170281.84
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.95% |  |  | Concretagem adiada por chuva; pagamento passa para o mês seguinte.
| % executado do mês | 3.25%
| % previsto acumulado | 67.75%
| % executado acumulado | 50.37%
01 | Crédito do orçamento | 9814795.98 | 50.37%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 205104.49 | 1.053%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3208%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 122118.13 | 0.6267%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 10035458.2 | 51.5%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -75175.86 | -0.3858%
| Resultado do mês anterior | -60291.778 | -0.3107%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19563940
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.78%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.65%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 72.53%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 55.02%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 10764079.788
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 198130.46
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 224958.36
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 10894703.97
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 10894703.97
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 47060.3
[5 empty] | Argamassa industrializada | 51044.1
[5 empty] | Material hidrossanitário | 35413.88
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 30485.26
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 34126.92
Total |  |  | 0 |  | Total | 198130.46
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 30452 |  |  | 55640.67
Medição de instalações hidráulicas · NF 38375 |  |  | 40232.73
Medição de instalações elétricas · NF 72128 |  |  | 43950.11
Encargos e INSS do mês · NF 92702 |  |  | 85134.85
Total |  |  | 224958.36 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 999479.89
| Orçamento | 19563940 |  |  | Valor desembolsado no mês | 859245.77
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -140234.12
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.78% |  |  | Entrega de material remarcada pelo fornecedor.
| % executado do mês | 4.65%
| % previsto acumulado | 72.53%
| % executado acumulado | 55.02%
01 | Crédito do orçamento | 10764079.788 | 55.02%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 198130.46 | 1.013%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3195%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 224958.36 | 1.15%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 10894703.97 | 55.69%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -94952.082 | -0.4853%
| Resultado do mês anterior | -75175.86 | -0.3858%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | POTENGI
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 19642480
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.55%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.78%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 77.08%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 59.8%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 11746203.04
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 271253.15
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 62500
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 216399.77
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 11979932.61
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 11979932.61
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 41763.73
[5 empty] | Argamassa industrializada | 41112.81
[5 empty] | Material hidrossanitário | 46888.29
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 57690.44
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 83797.88
Total |  |  | 0 |  | Total | 271253.15
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Compactador de solo |  |  | 14200
Total |  |  | 62500 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 22169 |  |  | 53434.01
Medição de instalações hidráulicas · NF 55011 |  |  | 49234.97
Medição de instalações elétricas · NF 19433 |  |  | 58508.78
Encargos e INSS do mês · NF 77813 |  |  | 55222.01
Total |  |  | 216399.77 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | POTENGI |  |  | Valor previsto para o mês | 1198464.48
| Orçamento | 19642480 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1085228.64
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -113235.84
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.55%
| % executado do mês | 4.78%
| % previsto acumulado | 77.08%
| % executado acumulado | 59.8%
01 | Crédito do orçamento | 11746203.04 | 59.8%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 271253.15 | 1.381%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 62500 | 0.3182%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 216399.77 | 1.102%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 11979932.61 | 60.99%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -116376.19 | -0.5925%
| Resultado do mês anterior | -94952.082 | -0.4853%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).