## LEIA-ME
Análise Crítica · REDINHA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## SET25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24300000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.57%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.41%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 40.67%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 38.27%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 9299610
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 267739.38
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 260215.18
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 9555378.41
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 9555378.41
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 78456.53
[5 empty] | Formas e escoramento | 54548.48
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 46009.73
[5 empty] | Material hidrossanitário | 88724.64
Total |  |  | 0 |  | Total | 267739.38
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 1004 |  |  | 42791.98
Concreto usinado da laje · NF 31861 |  |  | 86528.8
Aluguel de escoramento · NF 16681 |  |  | 74182.72
Encargos e INSS do mês · NF 83635 |  |  | 56711.68
Total |  |  | 260215.18 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 981341
| Orçamento | 24300000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1059230.21
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 77889.21
| Mês | 2025-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.57%
| % executado do mês | 4.41%
| % previsto acumulado | 40.67%
| % executado acumulado | 38.27%
01 | Crédito do orçamento | 9299610 | 38.27%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 267739.38 | 1.102%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4885%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 260215.18 | 1.071%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 9555378.41 | 39.32%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -129544.21 | -0.5331%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## OUT25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-10-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24402060
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.65%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.52%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 45.32%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 42.79%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 10441641.474
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 206126.09
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 217286.99
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 10753417.94
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 10753417.94
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 52478.93
[5 empty] | Formas e escoramento | 47027.86
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 53946.07
[5 empty] | Material hidrossanitário | 52673.23
Total |  |  | 0 |  | Total | 206126.09
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 61857 |  |  | 67215.69
Concreto usinado da laje · NF 55029 |  |  | 48002.61
Aluguel de escoramento · NF 8862 |  |  | 34626.6
Encargos e INSS do mês · NF 51773 |  |  | 67442.09
Total |  |  | 217286.99 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1089132.27
| Orçamento | 24402060 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1198039.53
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 108907.26
| Mês | 2025-10-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.65%
| % executado do mês | 4.52%
| % previsto acumulado | 45.32%
| % executado acumulado | 42.79%
01 | Crédito do orçamento | 10441641.474 | 42.79%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 206126.09 | 0.8447%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4864%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 217286.99 | 0.8904%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 10753417.94 | 44.07%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -204237.366 | -0.837%
| Resultado do mês anterior | -129544.21 | -0.5331%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## NOV25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-11-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24504120
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.68%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.56%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 50%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 47.35%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 11602700.82
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 258399.7
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 187392.94
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 12082084.21
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 12082084.21
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50/60 para lajes | 63110.87
[5 empty] | Formas e escoramento | 55242.75
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 76206.43
[5 empty] | Material hidrossanitário | 63839.65
Total |  |  | 0 |  | Total | 258399.7
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de estrutura · NF 49110 |  |  | 55385.95
Concreto usinado da laje · NF 76248 |  |  | 29122.2
Aluguel de escoramento · NF 53222 |  |  | 60413.53
Encargos e INSS do mês · NF 43920 |  |  | 42471.26
Total |  |  | 187392.94 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1204542.39
| Orçamento | 24504120 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1328666.27
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 124123.88
| Mês | 2025-11-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.68% |  |  | Aumento de efetivo para recuperar o cronograma.
| % executado do mês | 4.56%
| % previsto acumulado | 50%
| % executado acumulado | 47.35%
01 | Crédito do orçamento | 11602700.82 | 47.35%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 258399.7 | 1.055%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4844%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 187392.94 | 0.7647%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 12082084.21 | 49.31%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -289676.63 | -1.182%
| Resultado do mês anterior | -204237.366 | -0.837%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## DEZ25
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2025-12-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24606180
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.68%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.48%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 54.68%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 51.83%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 12753383.094
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 350193.84
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 259164.82
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 13348184
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 13348184
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 61350.93
[5 empty] | Argamassa industrializada | 80999.73
[5 empty] | Material hidrossanitário | 85252.61
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 63128.27
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 59462.3
Total |  |  | 0 |  | Total | 350193.84
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 99861 |  |  | 69142.93
Medição de instalações hidráulicas · NF 34454 |  |  | 76246.73
Medição de instalações elétricas · NF 67225 |  |  | 50975.65
Encargos e INSS do mês · NF 93858 |  |  | 62799.51
Total |  |  | 259164.82 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1135818.68
| Orçamento | 24606180 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1266099.79
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 130281.11
| Mês | 2025-12-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.68% |  |  | Aumento de efetivo para recuperar o cronograma.
| % executado do mês | 4.48%
| % previsto acumulado | 54.68%
| % executado acumulado | 51.83%
01 | Crédito do orçamento | 12753383.094 | 51.83%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 350193.84 | 1.423%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4824%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 259164.82 | 1.053%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 13348184 | 54.25%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -385071.886 | -1.565%
| Resultado do mês anterior | -289676.63 | -1.182%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JAN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-01-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24708240
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.65%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.53%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 59.33%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 56.36%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 13925564.064
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 272718.02
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 216712.66
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 14617417.76
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 14617417.76
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 53224.51
[5 empty] | Argamassa industrializada | 81543.44
[5 empty] | Material hidrossanitário | 43096.98
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 52886.16
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 41966.93
Total |  |  | 0 |  | Total | 272718.02
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 79142 |  |  | 55435.25
Medição de instalações hidráulicas · NF 63339 |  |  | 53499.29
Medição de instalações elétricas · NF 1679 |  |  | 67070.82
Encargos e INSS do mês · NF 58701 |  |  | 40707.3
Total |  |  | 216712.66 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1115367.08
| Orçamento | 24708240 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1269233.76
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 153866.68
| Mês | 2026-01-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.65% |  |  | Aumento de efetivo para recuperar o cronograma.
| % executado do mês | 4.53%
| % previsto acumulado | 59.33%
| % executado acumulado | 56.36%
01 | Crédito do orçamento | 13925564.064 | 56.36%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 272718.02 | 1.104%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4804%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 216712.66 | 0.8771%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 14617417.76 | 59.16%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -517148.336 | -2.093%
| Resultado do mês anterior | -385071.886 | -1.565%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24810300
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.57%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 4.42%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 63.9%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 60.78%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 15079700.34
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 285544.03
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 179013.71
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 15968767.7
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 15968767.7
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 57503.54
[5 empty] | Argamassa industrializada | 49627.04
[5 empty] | Material hidrossanitário | 59020.93
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 41845.82
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 77546.7
Total |  |  | 0 |  | Total | 285544.03
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 2480 |  |  | 40421.64
Medição de instalações hidráulicas · NF 79942 |  |  | 34199.55
Medição de instalações elétricas · NF 3879 |  |  | 56647.79
Encargos e INSS do mês · NF 49527 |  |  | 47744.73
Total |  |  | 179013.71 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1207909.3
| Orçamento | 24810300 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1351349.94
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 143440.64
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.57% |  |  | Medição acumulada de duas parcelas da empreiteira no mesmo mês.
| % executado do mês | 4.42%
| % previsto acumulado | 63.9%
| % executado acumulado | 60.78%
01 | Crédito do orçamento | 15079700.34 | 60.78%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 285544.03 | 1.151%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4784%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 179013.71 | 0.7215%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 15968767.7 | 64.36%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -663837.04 | -2.676%
| Resultado do mês anterior | -517148.336 | -2.093%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 24912360
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.46%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.98%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 68.36%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 64.76%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 16133244.336
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 262394.86
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 239199.41
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 17095411.68
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 17095411.68
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 39359.84
[5 empty] | Argamassa industrializada | 54636.07
[5 empty] | Material hidrossanitário | 70762.19
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 58947.89
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 38688.87
Total |  |  | 0 |  | Total | 262394.86
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 15184 |  |  | 62955.29
Medição de instalações hidráulicas · NF 66340 |  |  | 70848.55
Medição de instalações elétricas · NF 59626 |  |  | 51009.15
Encargos e INSS do mês · NF 1297 |  |  | 54386.42
Total |  |  | 239199.41 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 979502.35
| Orçamento | 24912360 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1126643.98
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 147141.63
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.46% |  |  | Aumento de efetivo para recuperar o cronograma.
| % executado do mês | 3.98%
| % previsto acumulado | 68.36%
| % executado acumulado | 64.76%
01 | Crédito do orçamento | 16133244.336 | 64.76%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 262394.86 | 1.053%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4765%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 239199.41 | 0.9602%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 17095411.68 | 68.62%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -820271.894 | -3.293%
| Resultado do mês anterior | -663837.04 | -2.676%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-04-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25014420
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.31%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.52%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 72.67%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 68.28%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 17079845.976
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 249956.89
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 209671.61
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 18276084.76
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 18276084.76
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 18400
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 38765.02
[5 empty] | Argamassa industrializada | 51444.33
[5 empty] | Material hidrossanitário | 46146.57
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 54145.82
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 59455.15
Total |  |  | 0 |  | Total | 249956.89
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 43163 |  |  | 66068.15
Medição de instalações hidráulicas · NF 87890 |  |  | 49629.77
Medição de instalações elétricas · NF 54975 |  |  | 55004.79
Encargos e INSS do mês · NF 6263 |  |  | 38968.9
Total |  |  | 209671.61 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Cimento CP-II (180 sacos) cedido pela POTENGI |  |  | 18400
Total |  |  | 18400
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1008935.23
| Orçamento | 25014420 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1180673.08
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 171737.85
| Mês | 2026-04-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.31% |  |  | Reajuste de contrato de mão de obra pelo INCC.
| % executado do mês | 3.52%
| % previsto acumulado | 72.67%
| % executado acumulado | 68.28%
01 | Crédito do orçamento | 17079845.976 | 68.28%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 249956.89 | 0.9993%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4745%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 209671.61 | 0.8382%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 18276084.76 | 73.06%
10 | Dívida da obra a ser paga | 18400 | 0.07356%
| Resultado mensal da obra | -1055653.504 | -4.22%
| Resultado do mês anterior | -820271.894 | -3.293%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25116480
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 4.14%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.65%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 76.81%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 71.93%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 18066284.064
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 308868.09
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 213724.23
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 19579749.32
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 19579749.32
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 18400
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 47774.49
[5 empty] | Argamassa industrializada | 51747.52
[5 empty] | Material hidrossanitário | 56851.43
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 81620.58
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 70874.07
Total |  |  | 0 |  | Total | 308868.09
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000
Serra circular de bancada |  |  | 6400
Total |  |  | 118700 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 68543 |  |  | 66854.59
Medição de instalações hidráulicas · NF 95707 |  |  | 44490.64
Medição de instalações elétricas · NF 70071 |  |  | 57021.54
Encargos e INSS do mês · NF 89325 |  |  | 45357.46
Total |  |  | 213724.23 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Cimento CP-II (180 sacos) cedido pela POTENGI |  |  | 18400
Total |  |  | 18400
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1068426.9
| Orçamento | 25116480 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1303664.56
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 235237.66
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 4.14% |  |  | Medição acumulada de duas parcelas da empreiteira no mesmo mês.
| % executado do mês | 3.65%
| % previsto acumulado | 76.81%
| % executado acumulado | 71.93%
01 | Crédito do orçamento | 18066284.064 | 71.93%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 308868.09 | 1.23%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4726%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 213724.23 | 0.8509%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 19579749.32 | 77.96%
10 | Dívida da obra a ser paga | 18400 | 0.07326%
| Resultado mensal da obra | -1233021.4 | -4.909%
| Resultado do mês anterior | -1055653.504 | -4.22%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25218540
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.91%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.52%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 80.72%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 75.45%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 19027388.43
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 341683.8
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 22000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 184188.99
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 20910700.51
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 20910700.51
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 18400
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 72296.02
[5 empty] | Argamassa industrializada | 87657.38
[5 empty] | Material hidrossanitário | 81384.72
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 54588.27
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 45757.41
Total |  |  | 0 |  | Total | 341683.8
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 903 · troca de piso da sala (cliente H. Teixeira) | 3481.88
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1003 · bancada da cozinha em quartzo (cliente I. Moura) | 4669.03
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 801 · planta com home office (cliente J. Viana) | 2811
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 203 · ponto extra de ar-condicionado (cliente K. Saraiva) | 2829.38
[5 empty] | Unid. 1002 · revestimento da varanda (cliente L. Fernandes) | 2844.19
[5 empty] | Unid. 1604 · fechamento da cozinha (cliente M. Albuquerque) | 5364.52
Total |  |  | 118700 |  | Total | 22000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 28115 |  |  | 54499.14
Medição de instalações hidráulicas · NF 56388 |  |  | 24355.78
Medição de instalações elétricas · NF 73315 |  |  | 53642.3
Encargos e INSS do mês · NF 12852 |  |  | 51691.77
Total |  |  | 184188.99 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Cimento CP-II (180 sacos) cedido pela POTENGI |  |  | 18400
Total |  |  | 18400
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1050364.66
| Orçamento | 25218540 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1330951.19
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 280586.53
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.91% |  |  | Compra antecipada de material para travar preço com o fornecedor.
| % executado do mês | 3.52%
| % previsto acumulado | 80.72%
| % executado acumulado | 75.45%
01 | Crédito do orçamento | 19027388.43 | 75.45%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 341683.8 | 1.355%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4707%
07 | Receita de personalizações | 22000 | 0.08724%
08 | Contas a pagar dos medidos | 184188.99 | 0.7304%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 20910700.51 | 82.92%
10 | Dívida da obra a ser paga | 18400 | 0.07296%
| Resultado mensal da obra | -1603517.27 | -6.358%
| Resultado do mês anterior | -1233021.4 | -4.909%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25320600
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.66%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.5%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 84.38%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 78.95%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 19990613.7
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 301300.8
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 33500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 170390.71
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 22241288.83
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 22241288.83
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Blocos cerâmicos | 76962.72
[5 empty] | Argamassa industrializada | 49776.1
[5 empty] | Material hidrossanitário | 76639.27
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 59701.9
[5 empty] | Revestimento cerâmico (compra antecipada) | 38220.81
Total |  |  | 0 |  | Total | 301300.8
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 903 · troca de piso da sala (cliente H. Teixeira) | 4493.49
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1003 · bancada da cozinha em quartzo (cliente I. Moura) | 6025.55
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 801 · planta com home office (cliente J. Viana) | 3627.7
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 203 · ponto extra de ar-condicionado (cliente K. Saraiva) | 3651.41
[5 empty] | Unid. 1002 · revestimento da varanda (cliente L. Fernandes) | 3670.53
[5 empty] | Unid. 1604 · fechamento da cozinha (cliente M. Albuquerque) | 6923.1
[5 empty] | Unid. 902 · box e metais de padrão superior (cliente N. Siqueira) | 5108.22
Total |  |  | 118700 |  | Total | 33500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição da empreiteira de alvenaria · NF 28154 |  |  | 37802.68
Medição de instalações hidráulicas · NF 92669 |  |  | 47932.42
Medição de instalações elétricas · NF 62208 |  |  | 37624.15
Encargos e INSS do mês · NF 54211 |  |  | 47031.46
Total |  |  | 170390.71 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1093539.12
| Orçamento | 25320600 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1330588.32
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 237049.2
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.66% |  |  | Aumento de efetivo para recuperar o cronograma.
| % executado do mês | 3.5%
| % previsto acumulado | 84.38%
| % executado acumulado | 78.95%
01 | Crédito do orçamento | 19990613.7 | 78.95%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 301300.8 | 1.19%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4688%
07 | Receita de personalizações | 33500 | 0.1323%
08 | Contas a pagar dos medidos | 170390.71 | 0.6729%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 22241288.83 | 87.84%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -1967565.04 | -7.771%
| Resultado do mês anterior | -1603517.27 | -6.358%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25422660
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.36%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.51%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 87.74%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 82.46%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 20963525.436
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 101690.64
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 199252.71
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 45000
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 192890.15
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 23602186.8
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 23602186.8
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
[5 empty] | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 101690.64
Total |  |  | 0 |  | Total | 101690.64
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 35920.69
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 22982.98
[5 empty] | Louças e metais | 23664.53
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 38837.89
[5 empty] | Tinta acrílica | 45898.52
[5 empty] | Material para impermeabilização | 31948.1
Total |  |  | 0 |  | Total | 199252.71
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 903 · troca de piso da sala (cliente H. Teixeira) | 6036.03
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1003 · bancada da cozinha em quartzo (cliente I. Moura) | 8094.03
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 801 · planta com home office (cliente J. Viana) | 4873.03
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 203 · ponto extra de ar-condicionado (cliente K. Saraiva) | 4904.88
[5 empty] | Unid. 1002 · revestimento da varanda (cliente L. Fernandes) | 4930.56
[5 empty] | Unid. 1604 · fechamento da cozinha (cliente M. Albuquerque) | 9299.69
[5 empty] | Unid. 902 · box e metais de padrão superior (cliente N. Siqueira) | 6861.78
Total |  |  | 118700 |  | Total | 45000
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 22067 |  |  | 28798.66
Medição de pintura · NF 29890 |  |  | 55864.97
Medição de revestimento · NF 20947 |  |  | 27033.24
Medição de instalações elétricas · NF 2533 |  |  | 54115.8
Encargos e INSS do mês · NF 60527 |  |  | 27077.48
Total |  |  | 192890.15 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1131302.1
| Orçamento | 25422660 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1360897.97
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 229595.87
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.36% |  |  | Reajuste de contrato de mão de obra pelo INCC.
| % executado do mês | 3.51%
| % previsto acumulado | 87.74%
| % executado acumulado | 82.46%
01 | Crédito do orçamento | 20963525.436 | 82.46%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 101690.64 | 0.4%
05 | Estoque de materiais | 199252.71 | 0.7838%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.4669%
07 | Receita de personalizações | 45000 | 0.177%
08 | Contas a pagar dos medidos | 192890.15 | 0.7587%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 23602186.8 | 92.84%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -2366908.164 | -9.31%
| Resultado do mês anterior | -1967565.04 | -7.771%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | REDINHA
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 25524720
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento executivo
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.03%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.93%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 90.77%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 86.39%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 22050805.608
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 102098.88
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 185861.73
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 118700
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 56500
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 199249.19
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 24949267.22
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 24949267.22
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
[5 empty] | Esquadrias de alumínio · sinal de fabricação | 102098.88
Total |  |  | 0 |  | Total | 102098.88
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Revestimento cerâmico interno | 22870.84
[5 empty] | Porcelanato das áreas comuns | 32577.34
[5 empty] | Louças e metais | 20273.13
[5 empty] | Material elétrico (fios e cabos) | 36716.9
[5 empty] | Tinta acrílica | 45502.79
[5 empty] | Material para impermeabilização | 27920.73
Total |  |  | 0 |  | Total | 185861.73
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800 |  | Unid. 903 · troca de piso da sala (cliente H. Teixeira) | 6145.01
Guincho de coluna |  |  | 38500 |  | Unid. 1003 · bancada da cozinha em quartzo (cliente I. Moura) | 8240.16
Andaime fachadeiro (lote) |  |  | 64000 |  | Unid. 801 · planta com home office (cliente J. Viana) | 4961.01
Serra circular de bancada |  |  | 6400 |  | Unid. 203 · ponto extra de ar-condicionado (cliente K. Saraiva) | 4993.43
[5 empty] | Unid. 1002 · revestimento da varanda (cliente L. Fernandes) | 5019.57
[5 empty] | Unid. 1604 · fechamento da cozinha (cliente M. Albuquerque) | 9467.59
[5 empty] | Unid. 902 · box e metais de padrão superior (cliente N. Siqueira) | 6985.67
[5 empty] | Unid. 703 · iluminação embutida (cliente A. Cavalcanti) | 10687.56
Total |  |  | 118700 |  | Total | 56500
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de reboco e gesso · NF 25311 |  |  | 47425.68
Medição de pintura · NF 59344 |  |  | 32615.62
Medição de revestimento · NF 99650 |  |  | 29487.03
Medição de instalações elétricas · NF 10209 |  |  | 49809.01
Encargos e INSS do mês · NF 19922 |  |  | 39911.85
Total |  |  | 199249.19 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | REDINHA |  |  | Valor previsto para o mês | 1118627.32
| Orçamento | 25524720 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1347080.42
| Tipo do orçamento | Orçamento executivo |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 228453.1
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.03% |  |  | Reajuste de contrato de mão de obra pelo INCC.
| % executado do mês | 3.93%
| % previsto acumulado | 90.77%
| % executado acumulado | 86.39%
01 | Crédito do orçamento | 22050805.608 | 86.39%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 102098.88 | 0.4%
05 | Estoque de materiais | 185861.73 | 0.7282%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 118700 | 0.465%
07 | Receita de personalizações | 56500 | 0.2214%
08 | Contas a pagar dos medidos | 199249.19 | 0.7806%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 24949267.22 | 97.75%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | -2634550.192 | -10.32%
| Resultado do mês anterior | -2366908.164 | -9.31%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).