## LEIA-ME
Análise Crítica · TIROL
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Uma aba por mês (MMMAA). Os campos são lidos pelo rótulo da coluna B.
Versão 01 da planilha: a dívida da obra (item 10) desconta do resultado.

## FEV26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-02-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30119500
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 0.25%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 0.14%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 0.25%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 0.14%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 42167.3
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 30119.5
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 20000
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 51869.3
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 51869.3
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 10970.74
[5 empty] | Cimento e agregados | 6700.22
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 12448.54
Total |  |  | 0 |  | Total | 30119.5
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 12007 |  |  | 5769.67
Locação de equipamentos · NF 32241 |  |  | 6314.98
Encargos e INSS do mês · NF 71223 |  |  | 7915.35
Total |  |  | 20000 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 49787.1
| Orçamento | 30119500 |  |  | Valor desembolsado no mês | 51869.3
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 2082.2
| Mês | 2026-02-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 0.25%
| % executado do mês | 0.14%
| % previsto acumulado | 0.25%
| % executado acumulado | 0.14%
01 | Crédito do orçamento | 42167.3 | 0.14%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 30119.5 | 0.1%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2533%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 20000 | 0.0664%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 51869.3 | 0.1722%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 76717.5 | 0.2547%
Resultado do mês anterior
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30243400
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 0.75%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 0.43%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 1%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 0.57%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 172387.38
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 61094.2
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 31554.1
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 200559.33
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 200559.33
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 22941.39
[5 empty] | Cimento e agregados | 14685.39
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 23467.42
Total |  |  | 0 |  | Total | 61094.2
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 77565 |  |  | 7639.46
Locação de equipamentos · NF 23137 |  |  | 11570.25
Encargos e INSS do mês · NF 30173 |  |  | 12344.39
Total |  |  | 31554.1 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 146784.02
| Orçamento | 30243400 |  |  | Valor desembolsado no mês | 148690.03
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 1906.01
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 0.75%
| % executado do mês | 0.43%
| % previsto acumulado | 1%
| % executado acumulado | 0.57%
01 | Crédito do orçamento | 172387.38 | 0.57%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 61094.2 | 0.202%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2523%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 31554.1 | 0.1043%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 200559.33 | 0.6632%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 77668.15 | 0.2568%
| Resultado do mês anterior | 76717.5 | 0.2547%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## ABR26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-03-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30367300
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.2%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 0.57%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 2.2%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 1.14%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 346187.22
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 51092.5
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 34905.3
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 360309.69
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 360309.69
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 14244.22
[5 empty] | Cimento e agregados | 18308.45
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 18539.83
Total |  |  | 0 |  | Total | 51092.5
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 73503 |  |  | 9136.13
Locação de equipamentos · NF 33254 |  |  | 13895.9
Encargos e INSS do mês · NF 74163 |  |  | 11873.27
Total |  |  | 34905.3 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 169667.48
| Orçamento | 30367300 |  |  | Valor desembolsado no mês | 159750.36
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -9917.12
| Mês | 2026-03-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.2%
| % executado do mês | 0.57%
| % previsto acumulado | 2.2%
| % executado acumulado | 1.14%
01 | Crédito do orçamento | 346187.22 | 1.14%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 51092.5 | 0.1682%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2513%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 34905.3 | 0.1149%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 360309.69 | 1.187%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 78364.73 | 0.2581%
| Resultado do mês anterior | 77668.15 | 0.2568%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## MAI26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-05-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30491200
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 1.63%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 0.82%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 3.83%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 1.96%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 597627.52
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 69381.89
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 46452.66
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 618175.76
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 618175.76
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 17957.98
[5 empty] | Cimento e agregados | 32137.4
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 19286.51
Total |  |  | 0 |  | Total | 69381.89
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 28131 |  |  | 15519.77
Locação de equipamentos · NF 81518 |  |  | 15339.69
Encargos e INSS do mês · NF 1830 |  |  | 15593.2
Total |  |  | 46452.66 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 267825.79
| Orçamento | 30491200 |  |  | Valor desembolsado no mês | 257866.07
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -9959.72
| Mês | 2026-05-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 1.63%
| % executado do mês | 0.82%
| % previsto acumulado | 3.83%
| % executado acumulado | 1.96%
01 | Crédito do orçamento | 597627.52 | 1.96%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 69381.89 | 0.2275%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2502%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 46452.66 | 0.1523%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 618175.76 | 2.027%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 78680.99 | 0.258%
| Resultado do mês anterior | 78364.73 | 0.2581%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUN26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-06-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30615100
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.02%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 1.09%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 5.85%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 3.05%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 933760.55
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 52207.08
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 61769.32
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 919552.74
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 919552.74
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 15852.21
[5 empty] | Cimento e agregados | 18350.43
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 18004.44
Total |  |  | 0 |  | Total | 52207.08
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 41637 |  |  | 17974.73
Locação de equipamentos · NF 36713 |  |  | 14206.69
Encargos e INSS do mês · NF 25665 |  |  | 29587.9
Total |  |  | 61769.32 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 305938.79
| Orçamento | 30615100 |  |  | Valor desembolsado no mês | 301376.98
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -4561.81
| Mês | 2026-06-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.02%
| % executado do mês | 1.09%
| % previsto acumulado | 5.85%
| % executado acumulado | 3.05%
01 | Crédito do orçamento | 933760.55 | 3.05%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 52207.08 | 0.1705%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2492%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 61769.32 | 0.2018%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 919552.74 | 3.004%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 80945.57 | 0.2644%
| Resultado do mês anterior | 78680.99 | 0.258%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## JUL26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-07-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30739000
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.39%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 1.4%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 8.24%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 4.45%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 1367885.5
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 72027.41
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 76291.84
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 1355462.71
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 1355462.71
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Material de canteiro (tapumes e contêineres) | 33436.14
[5 empty] | Cimento e agregados | 22338.31
[5 empty] | Aço CA-50 para fundação | 16252.96
Total |  |  | 0 |  | Total | 72027.41
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de terraplenagem · NF 61117 |  |  | 26103.05
Locação de equipamentos · NF 61675 |  |  | 19094.38
Encargos e INSS do mês · NF 62899 |  |  | 31094.41
Total |  |  | 76291.84 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 440271.03
| Orçamento | 30739000 |  |  | Valor desembolsado no mês | 435909.97
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | -4361.06
| Mês | 2026-07-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.39%
| % executado do mês | 1.4%
| % previsto acumulado | 8.24%
| % executado acumulado | 4.45%
01 | Crédito do orçamento | 1367885.5 | 4.45%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 72027.41 | 0.2343%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2482%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 76291.84 | 0.2482%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 1355462.71 | 4.41%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 84458.36 | 0.2748%
| Resultado do mês anterior | 80945.57 | 0.2644%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## AGO26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-08-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30862900
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 2.73%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.05%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 10.97%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 7.5%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 2314717.5
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 124014.79
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 222069.64
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 2200572.26
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 2200572.26
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 33997.89
[5 empty] | Cimento e agregados | 45101.03
[5 empty] | Madeira para formas | 44915.87
Total |  |  | 0 |  | Total | 124014.79
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 35049 |  |  | 75849
Concreto usinado dos blocos · NF 54356 |  |  | 69600.44
Encargos e INSS do mês · NF 37025 |  |  | 76620.2
Total |  |  | 222069.64 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 813355.99
| Orçamento | 30862900 |  |  | Valor desembolsado no mês | 845109.55
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 31753.56
| Mês | 2026-08-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 2.73%
| % executado do mês | 3.05%
| % previsto acumulado | 10.97%
| % executado acumulado | 7.5%
01 | Crédito do orçamento | 2314717.5 | 7.5%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 124014.79 | 0.4018%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2472%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 222069.64 | 0.7195%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 2200572.26 | 7.13%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 92390.39 | 0.2994%
| Resultado do mês anterior | 84458.36 | 0.2748%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).

## SET26
ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO DA OBRA
Construtora fictícia de Natal/RN · portfólio Vizu Dados · dados inventados
Versão 01 · revisão de 01/09/2025: a dívida da obra passa a descontar do resultado
Célula editável
Resultado (não editar)
Tabela anexada
% relacionada
1º passo: Projeto (definir o empreendimento) |  | TIROL
2º passo: Mês de análise (definir o mês de referência) |  |  | 2026-09-01
3º passo: Orçamento da obra projetado (com INCC no a realizar) | [5 empty] | 30986800
Tipo do orçamento | [5 empty] | Orçamento legal
4º passo: Previsto do mês (incluir o % do cronograma) |  |  |  | 3.03%
5º passo: Executado do mês (incluir o % medido) |  |  |  | 3.45%
6º passo: Previsto acumulado do mês |  |  |  | 14%
7º passo: Executado acumulado do mês |  |  |  | 10.95%
8º passo: Crédito do orçamento (executado acumulado × orçamento) |  |  |  | 3393054.6
8º passo (cont.): Saldo de contrato (tabela) |  |  |  | 0
9º passo: Adiantamento de serviços não medidos (tabela) |  |  |  | 0
10º passo: Adiantamento de materiais não estocados (tabela) |  |  |  | 0
11º passo: Estoque de materiais (almoxarifado) |  |  |  | 160077.95
12º passo: Equipamentos comprados (valor de mercado) |  |  |  | 76300
13º passo: Receitas de personalizações (tabela) |  |  |  | 0
14º passo: Contas a pagar dos medidos (relatório a pagar) |  |  |  | 184188.73
15º passo: Valor desembolsado pela obra (relatório conferido) |  |  |  | 3342014.82
Valor corrigido (sem os itens apontados irregularmente) |  |  |  | 3342014.82
16º passo: Dívida da obra a ser paga (outra obra da carteira) |  |  |  | 0
Saldo de contrato |  |  |  |  | Adiantamento de materiais não estocados
Total |  |  | 0 |  | Total | 0
Adiantamento de serviços não medidos |  |  |  |  | Estoque de materiais
[5 empty] | Aço CA-50 para blocos e baldrame | 60155.18
[5 empty] | Cimento e agregados | 50861.87
[5 empty] | Madeira para formas | 49060.9
Total |  |  | 0 |  | Total | 160077.95
Equipamentos comprados |  |  |  |  | Receitas de personalizações
Betoneira 400 L |  |  | 9800
Guincho de coluna |  |  | 38500
Container escritório (2 un.) |  |  | 28000
Total |  |  | 76300 |  | Total | 0
Contas a pagar dos medidos |  |  |  |  | Itens apontados irregularmente no relatório
Medição de fundação (estacas hélice) · NF 15819 |  |  | 69346.47
Concreto usinado dos blocos · NF 9713 |  |  | 57595.99
Encargos e INSS do mês · NF 4326 |  |  | 57246.27
Total |  |  | 184188.73 |  | Total | 0
Dívida da obra a ser paga
Total |  |  | 0
RESULTADO PARA UTILIZAR NA APRESENTAÇÃO
Tabela informativa do desembolso do mês
| Projeto | TIROL |  |  | Valor previsto para o mês | 1106074.75
| Orçamento | 30986800 |  |  | Valor desembolsado no mês | 1141442.56
| Tipo do orçamento | Orçamento legal |  |  | Diferença entre o previsto e o desembolsado | 35367.81
| Mês | 2026-09-01 |  |  | Justificativa para diferença acima de 10% (obrigatória)
| % previsto do mês | 3.03%
| % executado do mês | 3.45%
| % previsto acumulado | 14%
| % executado acumulado | 10.95%
01 | Crédito do orçamento | 3393054.6 | 10.95%
02 | Saldo de contrato | 0 | 0%
03 | Adiantamento de serviços não medidos | 0 | 0%
04 | Adiantamento de materiais não estocados | 0 | 0%
05 | Estoque de materiais | 160077.95 | 0.5166%
06 | Equipamentos (valor de mercado) | 76300 | 0.2462%
07 | Receita de personalizações | 0 | 0%
08 | Contas a pagar dos medidos | 184188.73 | 0.5944%
09 | Valor desembolsado (corrigido) | 3342014.82 | 10.79%
10 | Dívida da obra a ser paga | 0 | 0%
| Resultado mensal da obra | 103229 | 0.3331%
| Resultado do mês anterior | 92390.39 | 0.2994%
Significado de cada item
Crédito do orçamento:
Quanto a obra podia ter gasto pelo que executou: orçamento × executado acumulado.
Saldo de contrato:
Desconto obtido num contrato e ainda não realizado; abatido à medida que o serviço é medido.
Adiantamento de serviços não medidos:
Sinal pago de contrato ainda não medido (ex.: elevadores).
Adiantamento de materiais não estocados:
Material pago que ainda não chegou à obra (ex.: esquadrias).
Estoque de materiais:
Material no almoxarifado, ainda não aplicado, informado pelo almoxarife.
Equipamentos (valor de mercado):
Equipamento comprado pela obra e reaproveitável no fim, pelo valor de mercado.
Receita de personalizações:
Personalizações pagas pelos clientes, acumuladas até o fim da obra.
Contas a pagar dos medidos:
Serviço já medido e ainda a pagar (relatório de contas a pagar).
Valor desembolsado pela obra:
Desembolso acumulado desde o início, conferido e sem os itens apontados na obra errada.
Dívida da obra a ser paga:
Material de outra obra da carteira usado nesta: custo da obra, desconta do resultado (versão 01 da planilha).