## LEIA-ME
Base complementar · CAJUEIRO
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## OUT 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 30
Aprovados na primeira inspeção | 28
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12235
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 115
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 33
Aprovados na primeira inspeção | 32
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12821
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 135
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 27
Pedidos entregues no prazo e completos | 24
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12376
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 150
Itens NR-18 conformes | 144
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 24
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 30
Aprovados na primeira inspeção | 29
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11761
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 131
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 38
Aprovados na primeira inspeção | 37
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11203
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 120
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## MAR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 39
Aprovados na primeira inspeção | 37
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11282
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 139
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 29
Aprovados na primeira inspeção | 28
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9655
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 138
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 25
Pedidos entregues no prazo e completos | 23
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## MAI 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 85%
Qualidade
Serviços verificados | 42
Aprovados na primeira inspeção | 40
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12196
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 120
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 81%
Qualidade
Serviços verificados | 38
Aprovados na primeira inspeção | 37
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13803
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 150
Itens NR-18 conformes | 143
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 33
Pedidos entregues no prazo e completos | 30
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 53
Aprovados na primeira inspeção | 50
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14242
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 118
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 4

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 46
Aprovados na primeira inspeção | 44
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14073
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15556
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 150
Itens NR-18 conformes | 144
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 27
Pedidos entregues no prazo e completos | 25
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 44
Aprovados na primeira inspeção | 42
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15048
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 40
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14874
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 34
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 37
Aprovados na primeira inspeção | 35
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13895
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 143
Itens NR-18 conformes | 139
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 24
Pedidos entregues no prazo e completos | 22
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 40
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14625
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 32
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 33
Aprovados na primeira inspeção | 32
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12068
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 42
Aprovados na primeira inspeção | 41
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12194
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 25
Pedidos entregues no prazo e completos | 23
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 37
Aprovados na primeira inspeção | 35
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11166
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 31
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 37
Aprovados na primeira inspeção | 36
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 10978
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 144
Itens NR-18 conformes | 140
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 85%
Qualidade
Serviços verificados | 42
Aprovados na primeira inspeção | 41
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11258
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 151
Itens NR-18 conformes | 147
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 43
Aprovados na primeira inspeção | 41
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11352
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 122
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 30
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 40
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12641
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 139
Itens NR-18 conformes | 136
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 24
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | CAJUEIRO
Gestor da obra | Eng. P. Medeiros
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 16
Aprovados na primeira inspeção | 16
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6469
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 124
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 16
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1