## LEIA-ME
Base complementar · DUNAS
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## MAR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 68%
Qualidade
Serviços verificados | 19
Aprovados na primeira inspeção | 17
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6038
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 116
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 12
Pedidos entregues no prazo e completos | 10
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 71%
Qualidade
Serviços verificados | 18
Aprovados na primeira inspeção | 16
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6128
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 14
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## MAI 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 69%
Qualidade
Serviços verificados | 24
Aprovados na primeira inspeção | 21
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 5942
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 152
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 12
Pedidos entregues no prazo e completos | 10
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 69%
Qualidade
Serviços verificados | 21
Aprovados na primeira inspeção | 19
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 5991
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 127
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 12
Pedidos entregues no prazo e completos | 10
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 71%
Qualidade
Serviços verificados | 22
Aprovados na primeira inspeção | 19
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6569
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 142
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 16
Pedidos entregues no prazo e completos | 13
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 4

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 74%
Qualidade
Serviços verificados | 33
Aprovados na primeira inspeção | 29
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11066
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 124
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 21
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 29
Aprovados na primeira inspeção | 26
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 10940
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 128
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 23
Pedidos entregues no prazo e completos | 19
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 72%
Qualidade
Serviços verificados | 34
Aprovados na primeira inspeção | 31
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11639
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 143
Itens NR-18 conformes | 128
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 22
Pedidos entregues no prazo e completos | 18
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 35
Aprovados na primeira inspeção | 32
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11141
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 125
Itens NR-18 conformes | 112
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 19
Pedidos entregues no prazo e completos | 16
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 78%
Qualidade
Serviços verificados | 49
Aprovados na primeira inspeção | 46
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 17602
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 133
Itens NR-18 conformes | 121
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 34
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 50
Aprovados na primeira inspeção | 47
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15897
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 120
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 33
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 82%
Qualidade
Serviços verificados | 47
Aprovados na primeira inspeção | 43
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16128
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 128
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 4

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 44
Aprovados na primeira inspeção | 42
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15317
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 122
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 81%
Qualidade
Serviços verificados | 50
Aprovados na primeira inspeção | 48
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13232
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 31
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 40
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13746
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 118
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 85%
Qualidade
Serviços verificados | 54
Aprovados na primeira inspeção | 52
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16130
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 121
Itens NR-18 conformes | 117
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 32
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 60
Aprovados na primeira inspeção | 58
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 17653
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 134
Itens NR-18 conformes | 131
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 40
Pedidos entregues no prazo e completos | 37
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 48
Aprovados na primeira inspeção | 46
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 18169
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 119
Itens NR-18 conformes | 114
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 34
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | DUNAS
Gestor da obra | Eng. R. Fontes
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 64
Aprovados na primeira inspeção | 61
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 19318
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 141
Itens NR-18 conformes | 138
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 41
Pedidos entregues no prazo e completos | 39
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1