## LEIA-ME
Base complementar · JANGADA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 26
Aprovados na primeira inspeção | 24
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7295
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 147
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 16
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 23
Aprovados na primeira inspeção | 22
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7100
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 116
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 17
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 23
Aprovados na primeira inspeção | 21
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7953
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 111
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 16
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 22
Aprovados na primeira inspeção | 21
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7776
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 138
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 19
Pedidos entregues no prazo e completos | 17
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 21
Aprovados na primeira inspeção | 20
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 8149
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 16
Pedidos entregues no prazo e completos | 14
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13041
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 120
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 37
Aprovados na primeira inspeção | 35
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13040
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 116
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 79%
Qualidade
Serviços verificados | 42
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12729
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 111
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 23
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13191
Acidentes com afastamento | 1
Dias perdidos | 3
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 107
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 30
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 39
Aprovados na primeira inspeção | 36
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11918
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 52
Aprovados na primeira inspeção | 49
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15954
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 118
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 50
Aprovados na primeira inspeção | 47
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16489
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 50
Pedidos entregues no prazo e completos | 44
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 78%
Qualidade
Serviços verificados | 62
Aprovados na primeira inspeção | 58
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16184
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 123
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 79%
Qualidade
Serviços verificados | 45
Aprovados na primeira inspeção | 43
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16495
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 42
Pedidos entregues no prazo e completos | 37
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 60
Aprovados na primeira inspeção | 56
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 20077
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 129
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 50
Pedidos entregues no prazo e completos | 43
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | JANGADA
Gestor da obra | Eng. A. Lucena
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 60
Aprovados na primeira inspeção | 56
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 18564
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 44
Pedidos entregues no prazo e completos | 38
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1