## LEIA-ME
Base complementar · PONTA NEGRA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## NOV 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 85%
Qualidade
Serviços verificados | 25
Aprovados na primeira inspeção | 24
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9960
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 121
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 21
Pedidos entregues no prazo e completos | 19
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 30
Aprovados na primeira inspeção | 29
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9480
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 129
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 19
Pedidos entregues no prazo e completos | 17
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 25
Aprovados na primeira inspeção | 24
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 8831
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 122
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 16
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 30
Aprovados na primeira inspeção | 29
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 8420
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 138
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 20
Pedidos entregues no prazo e completos | 18
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## MAR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 43
Aprovados na primeira inspeção | 41
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13222
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 24
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 40
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12584
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 125
Itens NR-18 conformes | 119
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 27
Pedidos entregues no prazo e completos | 25
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## MAI 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 39
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13056
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 132
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 40
Pedidos entregues no prazo e completos | 37
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 47
Aprovados na primeira inspeção | 46
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12821
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 141
Itens NR-18 conformes | 136
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 27
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 77
Aprovados na primeira inspeção | 75
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 21339
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 138
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 52
Pedidos entregues no prazo e completos | 49
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 65
Aprovados na primeira inspeção | 64
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 21615
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 114
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 42
Pedidos entregues no prazo e completos | 39
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 59
Aprovados na primeira inspeção | 57
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22047
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 129
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 55
Pedidos entregues no prazo e completos | 51
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 77
Aprovados na primeira inspeção | 75
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 23757
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 151
Itens NR-18 conformes | 144
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 46
Pedidos entregues no prazo e completos | 43
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 69
Aprovados na primeira inspeção | 67
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22787
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 115
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 48
Pedidos entregues no prazo e completos | 44
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 68
Aprovados na primeira inspeção | 65
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22873
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 133
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 50
Pedidos entregues no prazo e completos | 47
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 85%
Qualidade
Serviços verificados | 80
Aprovados na primeira inspeção | 78
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22596
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 123
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 44
Pedidos entregues no prazo e completos | 42
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 67
Aprovados na primeira inspeção | 64
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 26230
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 119
Itens NR-18 conformes | 116
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 57
Pedidos entregues no prazo e completos | 54
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 4

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 75
Aprovados na primeira inspeção | 73
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22796
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 142
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 47
Pedidos entregues no prazo e completos | 44
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 87%
Qualidade
Serviços verificados | 84
Aprovados na primeira inspeção | 80
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 21073
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 135
Itens NR-18 conformes | 129
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 56
Pedidos entregues no prazo e completos | 53
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 88%
Qualidade
Serviços verificados | 72
Aprovados na primeira inspeção | 70
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22099
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 143
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 56
Pedidos entregues no prazo e completos | 52
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 86%
Qualidade
Serviços verificados | 82
Aprovados na primeira inspeção | 79
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22527
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 122
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 55
Pedidos entregues no prazo e completos | 51
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 88%
Qualidade
Serviços verificados | 86
Aprovados na primeira inspeção | 83
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 22596
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 128
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 43
Pedidos entregues no prazo e completos | 40
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 88%
Qualidade
Serviços verificados | 73
Aprovados na primeira inspeção | 71
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 27095
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 129
Itens NR-18 conformes | 127
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 61
Pedidos entregues no prazo e completos | 57
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | PONTA NEGRA
Gestor da obra | Eng.ª L. Bezerra
Planejamento
PPC do mês | 89%
Qualidade
Serviços verificados | 71
Aprovados na primeira inspeção | 70
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 24231
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 127
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 57
Pedidos entregues no prazo e completos | 53
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1