## LEIA-ME
Base complementar · POTENGI
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## FEV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 12
Aprovados na primeira inspeção | 11
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 4445
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 125
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 10
Pedidos entregues no prazo e completos | 8
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## MAR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 74%
Qualidade
Serviços verificados | 15
Aprovados na primeira inspeção | 14
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 4415
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 138
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 10
Pedidos entregues no prazo e completos | 8
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 14
Aprovados na primeira inspeção | 13
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 3503
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 143
Itens NR-18 conformes | 128
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 11
Pedidos entregues no prazo e completos | 9
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## MAI 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 71%
Qualidade
Serviços verificados | 12
Aprovados na primeira inspeção | 11
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 3556
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 123
Itens NR-18 conformes | 110
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 10
Pedidos entregues no prazo e completos | 8
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 72%
Qualidade
Serviços verificados | 14
Aprovados na primeira inspeção | 13
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 4170
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 149
Itens NR-18 conformes | 135
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 10
Pedidos entregues no prazo e completos | 8
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 21
Aprovados na primeira inspeção | 19
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6381
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 126
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 15
Pedidos entregues no prazo e completos | 12
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 22
Aprovados na primeira inspeção | 20
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7607
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 107
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 14
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 22
Aprovados na primeira inspeção | 20
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7355
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 133
Itens NR-18 conformes | 119
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 72%
Qualidade
Serviços verificados | 24
Aprovados na primeira inspeção | 22
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7531
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 124
Itens NR-18 conformes | 112
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 14
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 38
Aprovados na primeira inspeção | 35
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11560
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 147
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 23
Pedidos entregues no prazo e completos | 18
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 27
Aprovados na primeira inspeção | 25
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11053
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 25
Pedidos entregues no prazo e completos | 20
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 74%
Qualidade
Serviços verificados | 28
Aprovados na primeira inspeção | 25
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 10691
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 139
Itens NR-18 conformes | 125
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 25
Pedidos entregues no prazo e completos | 20
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 71%
Qualidade
Serviços verificados | 38
Aprovados na primeira inspeção | 34
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11094
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 27
Pedidos entregues no prazo e completos | 20
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 71%
Qualidade
Serviços verificados | 31
Aprovados na primeira inspeção | 28
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9834
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 151
Itens NR-18 conformes | 137
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 23
Pedidos entregues no prazo e completos | 17
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 66%
Qualidade
Serviços verificados | 32
Aprovados na primeira inspeção | 29
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9055
Acidentes com afastamento | 1
Dias perdidos | 18
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 118
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 22
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 65%
Qualidade
Serviços verificados | 27
Aprovados na primeira inspeção | 24
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 8600
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 121
Itens NR-18 conformes | 108
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 21
Pedidos entregues no prazo e completos | 14
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 10

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 62%
Qualidade
Serviços verificados | 27
Aprovados na primeira inspeção | 25
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9321
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 24
Pedidos entregues no prazo e completos | 16
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 66%
Qualidade
Serviços verificados | 37
Aprovados na primeira inspeção | 34
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11721
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 142
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 21
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 68%
Qualidade
Serviços verificados | 39
Aprovados na primeira inspeção | 36
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11918
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 118
Itens NR-18 conformes | 106
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 31
Pedidos entregues no prazo e completos | 22
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | POTENGI
Gestor da obra | Eng. T. Galvão
Planejamento
PPC do mês | 68%
Qualidade
Serviços verificados | 30
Aprovados na primeira inspeção | 27
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12163
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 144
Itens NR-18 conformes | 130
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 20
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1