## LEIA-ME
Base complementar · REDINHA
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## OUT 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 15
Aprovados na primeira inspeção | 14
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6358
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 142
Itens NR-18 conformes | 131
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 13
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 19
Aprovados na primeira inspeção | 18
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6272
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 118
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 14
Pedidos entregues no prazo e completos | 12
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2024
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 18
Aprovados na primeira inspeção | 17
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 5638
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 127
Itens NR-18 conformes | 117
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 11
Pedidos entregues no prazo e completos | 10
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 79%
Qualidade
Serviços verificados | 27
Aprovados na primeira inspeção | 25
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9716
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 129
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 24
Pedidos entregues no prazo e completos | 21
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## FEV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 26
Aprovados na primeira inspeção | 24
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 9132
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 148
Itens NR-18 conformes | 137
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 16
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## MAR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 29
Aprovados na primeira inspeção | 27
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 8005
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 123
Itens NR-18 conformes | 114
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 21
Pedidos entregues no prazo e completos | 18
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## ABR 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 78%
Qualidade
Serviços verificados | 24
Aprovados na primeira inspeção | 23
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 7196
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 123
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 18
Pedidos entregues no prazo e completos | 15
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## MAI 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 78%
Qualidade
Serviços verificados | 45
Aprovados na primeira inspeção | 42
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12353
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 126
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 33
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## JUN 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 74%
Qualidade
Serviços verificados | 46
Aprovados na primeira inspeção | 43
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 12040
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 137
Itens NR-18 conformes | 127
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 9

## JUL 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 50
Aprovados na primeira inspeção | 46
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13791
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 148
Itens NR-18 conformes | 136
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 24
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## AGO 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 47
Aprovados na primeira inspeção | 44
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13340
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 145
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 25
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## SET 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 45
Aprovados na primeira inspeção | 41
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15135
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 152
Itens NR-18 conformes | 138
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 28
Pedidos entregues no prazo e completos | 25
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## OUT 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 36
Aprovados na primeira inspeção | 34
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13969
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 139
Itens NR-18 conformes | 128
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 34
Pedidos entregues no prazo e completos | 29
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## NOV 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 77%
Qualidade
Serviços verificados | 48
Aprovados na primeira inspeção | 44
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14216
Acidentes com afastamento | 1
Dias perdidos | 6
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 119
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 26
Pedidos entregues no prazo e completos | 22
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 0

## DEZ 2025
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 41
Aprovados na primeira inspeção | 38
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16874
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 144
Itens NR-18 conformes | 131
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## JAN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 50
Aprovados na primeira inspeção | 46
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 16333
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 135
Itens NR-18 conformes | 123
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 29
Pedidos entregues no prazo e completos | 25
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 55
Aprovados na primeira inspeção | 51
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 17699
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 123
Itens NR-18 conformes | 111
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 31
Pedidos entregues no prazo e completos | 26
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 51
Aprovados na primeira inspeção | 48
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15746
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 140
Itens NR-18 conformes | 127
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 44
Pedidos entregues no prazo e completos | 38
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 42
Aprovados na primeira inspeção | 39
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 13924
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 132
Itens NR-18 conformes | 119
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 37
Pedidos entregues no prazo e completos | 31
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 11

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 74%
Qualidade
Serviços verificados | 49
Aprovados na primeira inspeção | 45
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14170
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 149
Itens NR-18 conformes | 135
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 35
Pedidos entregues no prazo e completos | 30
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 73%
Qualidade
Serviços verificados | 49
Aprovados na primeira inspeção | 44
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14939
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 133
Itens NR-18 conformes | 119
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 32
Pedidos entregues no prazo e completos | 28
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 44
Aprovados na primeira inspeção | 40
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 15017
Acidentes com afastamento | 1
Dias perdidos | 12
Itens NR-18 aplicáveis | 144
Itens NR-18 conformes | 128
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 40
Pedidos entregues no prazo e completos | 34
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 75%
Qualidade
Serviços verificados | 48
Aprovados na primeira inspeção | 42
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14859
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 149
Itens NR-18 conformes | 134
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 38
Pedidos entregues no prazo e completos | 32
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 3

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | REDINHA
Gestor da obra | Eng.ª M. Queiroz
Planejamento
PPC do mês | 72%
Qualidade
Serviços verificados | 48
Aprovados na primeira inspeção | 43
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 14666
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 136
Itens NR-18 conformes | 123
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 27
Pedidos entregues no prazo e completos | 23
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1