## LEIA-ME
Base complementar · TIROL
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
Modelo BC 2.0: uma aba por mês (MMM AAAA), um valor por campo na coluna D.
PPC em fração (0,82 = 82%). HHT, acidentes e dias perdidos pela NBR 14280; itens NR-18 pelo checklist do canteiro; pedidos pela programação de suprimentos.

## FEV 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 76%
Qualidade
Serviços verificados | 21
Aprovados na primeira inspeção | 20
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6471
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 149
Itens NR-18 conformes | 133
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 13
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 4

## MAR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 19
Aprovados na primeira inspeção | 18
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6393
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 146
Itens NR-18 conformes | 132
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 13
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## ABR 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 78%
Qualidade
Serviços verificados | 23
Aprovados na primeira inspeção | 21
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 5825
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 123
Itens NR-18 conformes | 113
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 14
Pedidos entregues no prazo e completos | 12
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 8

## MAI 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 79%
Qualidade
Serviços verificados | 22
Aprovados na primeira inspeção | 21
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 5885
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 122
Itens NR-18 conformes | 117
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 12
Pedidos entregues no prazo e completos | 11
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 7

## JUN 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 80%
Qualidade
Serviços verificados | 24
Aprovados na primeira inspeção | 23
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6513
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 148
Itens NR-18 conformes | 142
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 19
Pedidos entregues no prazo e completos | 17
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 6

## JUL 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 24
Aprovados na primeira inspeção | 23
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 6603
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 120
Itens NR-18 conformes | 114
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 14
Pedidos entregues no prazo e completos | 13
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 5

## AGO 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 83%
Qualidade
Serviços verificados | 28
Aprovados na primeira inspeção | 26
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 10677
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 151
Itens NR-18 conformes | 145
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 24
Pedidos entregues no prazo e completos | 22
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 2

## SET 2026
BASE COMPLEMENTAR DA OBRA
Versão do modelo | BC 2.0
Obra | TIROL
Gestor da obra | Eng.ª S. Varela
Planejamento
PPC do mês | 84%
Qualidade
Serviços verificados | 29
Aprovados na primeira inspeção | 28
Segurança
Horas-homem trabalhadas (HHT) | 11454
Acidentes com afastamento | 0
Dias perdidos | 0
Itens NR-18 aplicáveis | 130
Itens NR-18 conformes | 124
Suprimentos
Pedidos com entrega prevista | 22
Pedidos entregues no prazo e completos | 21
Clima
Dias impraticáveis por chuva | 1