## LEIA-ME
Planilha de fluxo financeiro · cronograma físico-financeiro
Dados fictícios: construtora inventada de Natal/RN, portfólio Vizu Dados.
PREVXREA: previsto × realizado no mês de corte e o previsto dos meses seguintes, por obra.
FLUXO-FINACEIRO <estágio> <obra>: a curva prevista (linha de base) mês a mês, do início ao término.

## PREVXREA SET 26
PREVISTO X REALIZADO · SET/2026
OBRA | TIPO DE ORÇAMENTO | M2 EQUIVALENTE (NBR) | ORÇ OBRA RESULTADO | REALIZADO ACUMULADO | PREVISTO | DESVIO
[5 empty] | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01
CAJUEIRO | FINAL | 6900 | 22478560 | 21577202.97 | 282313.04 | -15987.29 | 2026-10-01: 207282.19; 2026-11-01: 127704.02; 2026-12-01: 43578.52
PONTA NEGRA | EXECUTIVO | 9800 | 40545440 | 33575313.92 | 1519703.16 | 425022.75 | 2026-10-01: 1375541.59; 2026-11-01: 1213359.83; 2026-12-01: 1033157.88; 2027-01-01: 834935.73; 2027-02-01: 618693.38; 2027-03-01: 384430.84; 2027-04-01: 132148.1
DUNAS | EXECUTIVO | 8400 | 29306160 | 20861358.63 | 1407101.52 | 552203.55 | 2026-10-01: 1327000.87; 2026-11-01: 1230880.08; 2026-12-01: 1118739.16; 2027-01-01: 990578.11; 2027-02-01: 846396.93; 2027-03-01: 686195.62; 2027-04-01: 509974.18; 2027-05-01: 317732.6; 2027-06-01: 109470.9
POTENGI | EXECUTIVO | 7100 | 19642480 | 11925079.23 | 894780.24 | 190448.4 | 2026-10-01: 841624.98; 2026-11-01: 778805.12; 2026-12-01: 706320.68; 2027-01-01: 624171.63; 2027-02-01: 532358; 2027-03-01: 430879.77; 2027-04-01: 319736.95; 2027-05-01: 198929.54; 2027-06-01: 68457.53
REDINHA | EXECUTIVO | 7600 | 25524720 | 24804055.8 | 774278.92 | 572801.5 | 2026-10-01: 680804.6; 2026-11-01: 577982.86; 2026-12-01: 465813.68; 2027-01-01: 344297.07; 2027-02-01: 213433.02; 2027-03-01: 73221.55
JANGADA | EXECUTIVO | 9200 | 34873280 | 15823208.16 | 1632556.5 | 642007.07 | 1632556.5 | 1619785.53 | 1594243.57 | 1555930.64 | 1504846.74 | 1440991.86 | 1364366 | 1274969.16 | 1172801.35 | 1057862.56 | 930152.79 | 789672.05 | 636420.33 | 470397.64 | 291603.96 | 100039.32
TIROL | LEGAL | 8300 | 30986800 | 3366125.6 | 939758.44 | 201684.12 | 1024904.34 | 1100589.58 | 1166814.17 | 1223578.1 | 1270881.38 | 1308724 | 1337105.96 | 1356027.27 | 1365487.93 | 1365487.93 | 1356027.27 | 1337105.96 | 1308724 | 1270881.38 | 1223578.1 | 1166814.17 | 1100589.58 | 1024904.34 | 939758.44 | 845151.88 | 741084.67 | 627556.81 | 504568.29 | 372119.11 | 230209.28 | 78838.8

## FLUXO-FINACEIRO EX CAJUEIRO
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2023-10-01 | 0.1939% | 0.1939% | 43578.52
2023-11-01 | 0.5681% | 0.762% | 127704.02
2023-12-01 | 0.9221% | 1.684% | 207282.19
2024-01-01 | 1.256% | 2.94% | 282313.04
2024-02-01 | 1.57% | 4.51% | 352796.56
2024-03-01 | 1.863% | 6.372% | 418732.76
2024-04-01 | 2.136% | 8.508% | 480121.64
2024-05-01 | 2.389% | 10.9% | 536963.19
2024-06-01 | 2.621% | 13.52% | 589257.42
2024-07-01 | 2.834% | 16.35% | 637004.32
2024-08-01 | 3.026% | 19.38% | 680203.9
2024-09-01 | 3.198% | 22.58% | 718856.16
2024-10-01 | 3.35% | 25.93% | 752961.09
2024-11-01 | 3.481% | 29.41% | 782518.69
2024-12-01 | 3.592% | 33% | 807528.98
2025-01-01 | 3.683% | 36.68% | 827991.94
2025-02-01 | 3.754% | 40.44% | 843907.57
2025-03-01 | 3.805% | 44.24% | 855275.88
2025-04-01 | 3.835% | 48.08% | 862096.87
2025-05-01 | 3.845% | 51.92% | 864370.53
2025-06-01 | 3.835% | 55.76% | 862096.87
2025-07-01 | 3.805% | 59.56% | 855275.88
2025-08-01 | 3.754% | 63.32% | 843907.57
2025-09-01 | 3.683% | 67% | 827991.94
2025-10-01 | 3.592% | 70.59% | 807528.98
2025-11-01 | 3.481% | 74.07% | 782518.69
2025-12-01 | 3.35% | 77.42% | 752961.09
2026-01-01 | 3.198% | 80.62% | 718856.16
2026-02-01 | 3.026% | 83.65% | 680203.9
2026-03-01 | 2.834% | 86.48% | 637004.32
2026-04-01 | 2.621% | 89.1% | 589257.42
2026-05-01 | 2.389% | 91.49% | 536963.19
2026-06-01 | 2.136% | 93.63% | 480121.64
2026-07-01 | 1.863% | 95.49% | 418732.76
2026-08-01 | 1.57% | 97.06% | 352796.56
2026-09-01 | 1.256% | 98.32% | 282313.04
2026-10-01 | 0.9221% | 99.24% | 207282.19
2026-11-01 | 0.5681% | 99.81% | 127704.02
2026-12-01 | 0.1939% | 100% | 43578.52

## FLUXO-FINACEIRO EX PONTA NEGRA
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2024-11-01 | 0.3259% | 0.3259% | 132148.1
2024-12-01 | 0.9481% | 1.274% | 384430.84
2025-01-01 | 1.526% | 2.8% | 618693.38
2025-02-01 | 2.059% | 4.859% | 834935.73
2025-03-01 | 2.548% | 7.407% | 1033157.88
2025-04-01 | 2.993% | 10.4% | 1213359.83
2025-05-01 | 3.393% | 13.79% | 1375541.59
2025-06-01 | 3.748% | 17.54% | 1519703.16
2025-07-01 | 4.059% | 21.6% | 1645844.53
2025-08-01 | 4.326% | 25.93% | 1753965.7
2025-09-01 | 4.548% | 30.47% | 1844066.68
2025-10-01 | 4.726% | 35.2% | 1916147.46
2025-11-01 | 4.859% | 40.06% | 1970208.05
2025-12-01 | 4.948% | 45.01% | 2006248.44
2026-01-01 | 4.993% | 50% | 2024268.63
2026-02-01 | 4.993% | 54.99% | 2024268.63
2026-03-01 | 4.948% | 59.94% | 2006248.44
2026-04-01 | 4.859% | 64.8% | 1970208.05
2026-05-01 | 4.726% | 69.53% | 1916147.46
2026-06-01 | 4.548% | 74.07% | 1844066.68
2026-07-01 | 4.326% | 78.4% | 1753965.7
2026-08-01 | 4.059% | 82.46% | 1645844.53
2026-09-01 | 3.748% | 86.21% | 1519703.16
2026-10-01 | 3.393% | 89.6% | 1375541.59
2026-11-01 | 2.993% | 92.59% | 1213359.83
2026-12-01 | 2.548% | 95.14% | 1033157.88
2027-01-01 | 2.059% | 97.2% | 834935.73
2027-02-01 | 1.526% | 98.73% | 618693.38
2027-03-01 | 0.9481% | 99.67% | 384430.84
2027-04-01 | 0.3259% | 100% | 132148.1

## FLUXO-FINACEIRO EX DUNAS
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2025-03-01 | 0.3735% | 0.3735% | 109470.9
2025-04-01 | 1.084% | 1.458% | 317732.6
2025-05-01 | 1.74% | 3.198% | 509974.18
2025-06-01 | 2.341% | 5.539% | 686195.62
2025-07-01 | 2.888% | 8.428% | 846396.93
2025-08-01 | 3.38% | 11.81% | 990578.11
2025-09-01 | 3.817% | 15.62% | 1118739.16
2025-10-01 | 4.2% | 19.83% | 1230880.08
2025-11-01 | 4.528% | 24.35% | 1327000.87
2025-12-01 | 4.801% | 29.15% | 1407101.52
2026-01-01 | 5.02% | 34.17% | 1471182.05
2026-02-01 | 5.184% | 39.36% | 1519242.44
2026-03-01 | 5.293% | 44.65% | 1551282.7
2026-04-01 | 5.348% | 50% | 1567302.84
2026-05-01 | 5.348% | 55.35% | 1567302.84
2026-06-01 | 5.293% | 60.64% | 1551282.7
2026-07-01 | 5.184% | 65.83% | 1519242.44
2026-08-01 | 5.02% | 70.85% | 1471182.05
2026-09-01 | 4.801% | 75.65% | 1407101.52
2026-10-01 | 4.528% | 80.17% | 1327000.87
2026-11-01 | 4.2% | 84.38% | 1230880.08
2026-12-01 | 3.817% | 88.19% | 1118739.16
2027-01-01 | 3.38% | 91.57% | 990578.11
2027-02-01 | 2.888% | 94.46% | 846396.93
2027-03-01 | 2.341% | 96.8% | 686195.62
2027-04-01 | 1.74% | 98.54% | 509974.18
2027-05-01 | 1.084% | 99.63% | 317732.6
2027-06-01 | 0.3735% | 100% | 109470.9

## FLUXO-FINACEIRO EX POTENGI
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2025-02-01 | 0.3485% | 0.3485% | 68457.53
2025-03-01 | 1.013% | 1.361% | 198929.54
2025-04-01 | 1.628% | 2.989% | 319736.95
2025-05-01 | 2.194% | 5.183% | 430879.77
2025-06-01 | 2.71% | 7.893% | 532358
2025-07-01 | 3.178% | 11.07% | 624171.63
2025-08-01 | 3.596% | 14.67% | 706320.68
2025-09-01 | 3.965% | 18.63% | 778805.12
2025-10-01 | 4.285% | 22.92% | 841624.98
2025-11-01 | 4.555% | 27.47% | 894780.24
2025-12-01 | 4.777% | 32.25% | 938270.91
2026-01-01 | 4.949% | 37.2% | 972096.98
2026-02-01 | 5.072% | 42.27% | 996258.47
2026-03-01 | 5.146% | 47.41% | 1010755.36
2026-04-01 | 5.17% | 52.59% | 1015587.65
2026-05-01 | 5.146% | 57.73% | 1010755.36
2026-06-01 | 5.072% | 62.8% | 996258.47
2026-07-01 | 4.949% | 67.75% | 972096.98
2026-08-01 | 4.777% | 72.53% | 938270.91
2026-09-01 | 4.555% | 77.08% | 894780.24
2026-10-01 | 4.285% | 81.37% | 841624.98
2026-11-01 | 3.965% | 85.33% | 778805.12
2026-12-01 | 3.596% | 88.93% | 706320.68
2027-01-01 | 3.178% | 92.11% | 624171.63
2027-02-01 | 2.71% | 94.82% | 532358
2027-03-01 | 2.194% | 97.01% | 430879.77
2027-04-01 | 1.628% | 98.64% | 319736.95
2027-05-01 | 1.013% | 99.65% | 198929.54
2027-06-01 | 0.3485% | 100% | 68457.53

## FLUXO-FINACEIRO EX REDINHA
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2024-08-01 | 0.2869% | 0.2869% | 73221.55
2024-09-01 | 0.8362% | 1.123% | 213433.02
2024-10-01 | 1.349% | 2.472% | 344297.07
2024-11-01 | 1.825% | 4.297% | 465813.68
2024-12-01 | 2.264% | 6.561% | 577982.86
2025-01-01 | 2.667% | 9.229% | 680804.6
2025-02-01 | 3.033% | 12.26% | 774278.92
2025-03-01 | 3.363% | 15.62% | 858405.81
2025-04-01 | 3.656% | 19.28% | 933185.26
2025-05-01 | 3.912% | 23.19% | 998617.28
2025-06-01 | 4.132% | 27.33% | 1054701.87
2025-07-01 | 4.315% | 31.64% | 1101439.03
2025-08-01 | 4.462% | 36.1% | 1138828.75
2025-09-01 | 4.571% | 40.67% | 1166871.05
2025-10-01 | 4.645% | 45.32% | 1185565.91
2025-11-01 | 4.681% | 50% | 1194913.34
2025-12-01 | 4.681% | 54.68% | 1194913.34
2026-01-01 | 4.645% | 59.33% | 1185565.91
2026-02-01 | 4.571% | 63.9% | 1166871.05
2026-03-01 | 4.462% | 68.36% | 1138828.75
2026-04-01 | 4.315% | 72.67% | 1101439.03
2026-05-01 | 4.132% | 76.81% | 1054701.87
2026-06-01 | 3.912% | 80.72% | 998617.28
2026-07-01 | 3.656% | 84.38% | 933185.26
2026-08-01 | 3.363% | 87.74% | 858405.81
2026-09-01 | 3.033% | 90.77% | 774278.92
2026-10-01 | 2.667% | 93.44% | 680804.6
2026-11-01 | 2.264% | 95.7% | 577982.86
2026-12-01 | 1.825% | 97.53% | 465813.68
2027-01-01 | 1.349% | 98.88% | 344297.07
2027-02-01 | 0.8362% | 99.71% | 213433.02
2027-03-01 | 0.2869% | 100% | 73221.55

## FLUXO-FINACEIRO EX JANGADA
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2025-06-01 | 0.2869% | 0.2869% | 100039.32
2025-07-01 | 0.8362% | 1.123% | 291603.96
2025-08-01 | 1.349% | 2.472% | 470397.64
2025-09-01 | 1.825% | 4.297% | 636420.33
2025-10-01 | 2.264% | 6.561% | 789672.05
2025-11-01 | 2.667% | 9.229% | 930152.79
2025-12-01 | 3.033% | 12.26% | 1057862.56
2026-01-01 | 3.363% | 15.62% | 1172801.35
2026-02-01 | 3.656% | 19.28% | 1274969.16
2026-03-01 | 3.912% | 23.19% | 1364366
2026-04-01 | 4.132% | 27.33% | 1440991.86
2026-05-01 | 4.315% | 31.64% | 1504846.74
2026-06-01 | 4.462% | 36.1% | 1555930.64
2026-07-01 | 4.571% | 40.67% | 1594243.57
2026-08-01 | 4.645% | 45.32% | 1619785.53
2026-09-01 | 4.681% | 50% | 1632556.5
2026-10-01 | 4.681% | 54.68% | 1632556.5
2026-11-01 | 4.645% | 59.33% | 1619785.53
2026-12-01 | 4.571% | 63.9% | 1594243.57
2027-01-01 | 4.462% | 68.36% | 1555930.64
2027-02-01 | 4.315% | 72.67% | 1504846.74
2027-03-01 | 4.132% | 76.81% | 1440991.86
2027-04-01 | 3.912% | 80.72% | 1364366
2027-05-01 | 3.656% | 84.38% | 1274969.16
2027-06-01 | 3.363% | 87.74% | 1172801.35
2027-07-01 | 3.033% | 90.77% | 1057862.56
2027-08-01 | 2.667% | 93.44% | 930152.79
2027-09-01 | 2.264% | 95.7% | 789672.05
2027-10-01 | 1.825% | 97.53% | 636420.33
2027-11-01 | 1.349% | 98.88% | 470397.64
2027-12-01 | 0.8362% | 99.71% | 291603.96
2028-01-01 | 0.2869% | 100% | 100039.32

## FLUXO-FINACEIRO LE TIROL
MÊS | % PREVISTO NO MÊS | % PREVISTO ACUMULADO | CUSTO PREVISTO
2026-02-01 | 0.2544% | 0.2544% | 78838.8
2026-03-01 | 0.7429% | 0.9974% | 230209.28
2026-04-01 | 1.201% | 2.198% | 372119.11
2026-05-01 | 1.628% | 3.827% | 504568.29
2026-06-01 | 2.025% | 5.852% | 627556.81
2026-07-01 | 2.392% | 8.243% | 741084.67
2026-08-01 | 2.728% | 10.97% | 845151.88
2026-09-01 | 3.033% | 14% | 939758.44
2026-10-01 | 3.308% | 17.31% | 1024904.34
2026-11-01 | 3.552% | 20.86% | 1100589.58
2026-12-01 | 3.766% | 24.63% | 1166814.17
2027-01-01 | 3.949% | 28.58% | 1223578.1
2027-02-01 | 4.101% | 32.68% | 1270881.38
2027-03-01 | 4.224% | 36.9% | 1308724
2027-04-01 | 4.315% | 41.22% | 1337105.96
2027-05-01 | 4.376% | 45.59% | 1356027.27
2027-06-01 | 4.407% | 50% | 1365487.93
2027-07-01 | 4.407% | 54.41% | 1365487.93
2027-08-01 | 4.376% | 58.78% | 1356027.27
2027-09-01 | 4.315% | 63.1% | 1337105.96
2027-10-01 | 4.224% | 67.32% | 1308724
2027-11-01 | 4.101% | 71.42% | 1270881.38
2027-12-01 | 3.949% | 75.37% | 1223578.1
2028-01-01 | 3.766% | 79.14% | 1166814.17
2028-02-01 | 3.552% | 82.69% | 1100589.58
2028-03-01 | 3.308% | 86% | 1024904.34
2028-04-01 | 3.033% | 89.03% | 939758.44
2028-05-01 | 2.728% | 91.76% | 845151.88
2028-06-01 | 2.392% | 94.15% | 741084.67
2028-07-01 | 2.025% | 96.17% | 627556.81
2028-08-01 | 1.628% | 97.8% | 504568.29
2028-09-01 | 1.201% | 99% | 372119.11
2028-10-01 | 0.7429% | 99.75% | 230209.28
2028-11-01 | 0.2544% | 100% | 78838.8